ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (за 2021 год)

**Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.**

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета Нижегородской области

на реализацию государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2021<\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | всего | 819 624,9 | 1 909 378,8 | 1 896 543,1 |
| Государственный заказчик-координатор – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области  (МИЗО НО) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | МИЗО НО | 658 143,5 | 1 738 961,6 | 1 726 192,1 |
| Основное мероприятие 1 | Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе государственного имущества Нижегородской области | МИЗО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами | МИЗО НО | 69 999,4 | 115 997,8 | 105 241,5 |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | МИЗО НО | 21  037,2 | 42 080,8 | 40 122,2 |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | МИЗО НО | 5 914,5 | 4 711,1 | 4 708,7 |
| Основное мероприятие 5 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗО НО | 0,0 | 307 500,0 | 307 500,0 |
| Основное мероприятие 6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | МИЗО НО | 430 801,8 | 520 203,8 | 520 151,6 |
| Основное мероприятие 7 | Развитие государственно-частного партнерства | МИЗО НО | 5 387,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели | МИЗО НО | 125 003,6 | 98 058,1 | 98 058,1 |
| Основное мероприятие 9 | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | МИЗО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 | Поддержка некоммерческих организаций Нижегородской области | МИЗО НО | 0,0 | 98 300,0 | 98 300,0 |
| Основное мероприятие 11 | Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | МИЗО НО | 0,0 | 552 110,0 | 552 110,0 |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации государственной программы" | МИЗО НО | 161 481,4 | 170 417,2 | 170 351,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации государственной программы | МИЗО НО | 161 481,4 | 170 417,2 | 170 351,0 |

--------------------------------

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<\*\*> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах областного

и местных бюджетов Нижегородской области,

федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию государственной программы

Нижегородской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План [<\*>](#P176) | Фактические расходы [<\*\*>](#P177) | Степень исполнения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной программы | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) | 1 909 378,8 | 1 896 543,1 | 99,3 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1 909 378,8 | 1 896 543,1 | 99,3 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) | 1 748 052,5 | 1 726 192,1 | 98,7 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1 748 052,5 | 1 726 192,1 | 98,7 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе. государственного имущества Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами. | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 119 911,6 | 105 241,5 | 87,8 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 119 911,6 | 105 241,5 | 87,8 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 41 167,5 | 40 122,2 | 97,5 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 41 167,5 | 40 122,2 | 97,5 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет |  |  |  |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 5 414,5 | 4 708,7 | 87,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 5 414,5 | 4 708,7 | 87,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 307 500,0 | 307 500,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 307 500,0 | 307 500,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 520 203,8 | 520 151,6 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 520 203,8 | 520 151,6 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 7 | Развитие государственно-частного партнерства | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 5 387,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 5 387,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 8 | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 98 058,1 | 98 058,1 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 98 058,1 | 98 058,1 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 9 | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 10 | Поддержка некоммерческих организаций Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 98 300,0 | 98 300,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 98 300,0 | 98 300,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 11 | Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 552 110,0 | 552 110,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 552 110,0 | 552 110,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 161 326,3 | 170 351,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 161 326,3 | 170 351,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 161 326,3 | 170 351,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 161 326,3 | 170 351,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |

--------------------------------

<\*> В соответствии с государственной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, местных бюджетов, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

**Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.**

Результаты реализации наиболее значимых мероприятий:

**Министерством продолжается работа по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Нижегородской области, и государственная собственность на которые не разграничена (в целях проведения аукционов),** по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ ранее учтенных земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области. В отчетном периоде в рамках государственных контрактов, заключенных министерством, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении 411 земельных участков. Ведется работа по выполнению землеустроительных работ по описанию местоположения границы (части границы) Нижегородской области с целью внесения в Единый государственный реестр недвижимости. В отчетном периоде в рамках государственного контракта, заключенного министерством, землеустроительное дело по описанию местоположения части границы Нижегородской области (между Нижегородской областью и Костромской областью) доработано, землеустроительная документация внесена в государственный фонд данных. Продолжается работа по реализации на торгах изъятых земельных участков сельскохозяйственного назначения. В отчетном периоде в рамках государственного контракта, заключенного министерством, проведено обследование и оценка работ по культуртехнической мелиорации по 23 земельным участкам, и произведена выплата возмещения собственникам изъятых земельных участков в отношении трех участков.

**Продолжается работа по изготовлению технической документации и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства**, заключено 14 государственных контракта на общую сумму 1 410,9 тыс. руб. В результате:

-поставлено на кадастровый учет – 24 объекта.

-снято с кадастрового учета -3 объекта

-изготовлены тех. планы на 8 объектов

-изготовлены тех. паспорта на 8 квартир

-проведено обследование 11 объектов недвижимости.

**В рамках работы по обследованию земельных участков** заключено 18 государственных контактов на проведение работ по сносу объектов. Два объекта снесены силами должников: а именно бетонное ограждение, расположенное по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ореховская д.80, автостоянка, расположенная по адресу г. Нижний Новгород, ул. Сутырина д.8а. Один объект (земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.45) - освобожден в добровольном порядке без заключения государственного контракта. Всего за отчетный период снесено 75 объектов.

**В отчетном периоде для проведения рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена**,заключены государственные контракты. В соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по оценке государственного имущества Нижегородской области в рамках организации и проведения приватизации государственного имущества от 15.03.2021 № 20 направлено 8 заявок на оценку 8 объектов недвижимости и 1 пакета акций. В рамках государственного контракта на оказание услуг по оценке имущества Нижегородской области от 22.03.2021 № 22 направлено 32 заявки на определение рыночной стоимости права аренды 45 земельных участков, 1 позиции движимого имущества, 29 нежилых помещений, 8 нежилых зданий и 3 сооружений.

**Во исполнение Программы приватизации 2021 - 2022 годов**, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 27.08.2020 № 1510-V, в 2021 году к продаже было запланировано и предложено 4 объекта недвижимости. В результате проведенной работы продано 3 объекта недвижимости: 1 здание – на торгах посредством публичного предложения, 2 помещения - арендаторам в порядке реализации преимущественного права приобретения имущества. Также внесено в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Нижегородской области» нежилое здание общей площадью 1315 кв. м. с земельным участком под ним площадью 2803 кв. м. по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ОАО «ДПО «Пластик», на сумму 2 524,8 тыс. рублей. В бюджет области в 2021 году от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, поступило 30 926,5 тыс. рублей, из них 2 505,5 тыс. рублей от реализации имущества, включенного в Программу приватизации 2020-2021 года, 28 421 тыс. рублей от продажи имущества по ранее заключенным договорам в рассрочку.

**Для проведения ремонтных работ объектов казны областной собственности и мероприятий по охране и содержанию областных объектов** недвижимости в отчётном периоде министерством: заключено и исполнено государственных контрактов по коммунальным услугам (тепло, водо и электро снабжение) - 8 контрактов исполнено на сумму – 2 077,2 тыс. рублей; охране объектов казны – 2 контракта исполнено на сумму – 6 360,1 тыс. рублей; содержания и текущего ремонта объектов казны - 15 контрактов исполнено на сумму – 1 358,2 тыс. рублей; оплата взносов на капремонт в многоквартирных домах - оплачено на сумму – 190,1 тыс. рублей; разработка сметной документации – 3 договора исполнено на сумму – 40,0 тыс. рублей; выполнение работ подключения объекта казны к сетям электроснабжения - 1 контракт исполнено на сумму – 42,7 тыс. рублей; технологическому присоединению к электросетям объектов казны (объекты культурного наследия) – 4 договора исполнено на сумму – 356,5 тыс. рублей.

**В отчетном периоде министерством обеспечено опубликование в средствах массовой информации (официальные издания органов местного самоуправления и областной еженедельник «Курс Н»)** необходимой для распоряжения государственным имуществом, а также информации о предстоящих аукционах: в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления, в областных газетах «Нижегородские новости», «Нижегородская правда», в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". За период январь-декабрь 2021 года министерством размещена информация в общем количестве 36 газетных листа формата А3; на официальных сайтах [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), <https://gosim-no.ru/> размещено объявлений в количестве 79 ед.

**В 2021 году перечислены бюджетные инвестиции** в размере 307 500,0 тыс. рублей в уставный (складочный) капитал следующих юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями:

АО «Корпорация развития Нижегородской области» - 157 500,0 тыс. рублей;

АО «Специализированный застройщик НО «Дирекция по строительству» - 150 000,0 тыс. рублей.

Заключено три соглашения о представлении субсидии из областного бюджета на увеличение уставного фонда ГП НО «ДиРОН» в размере 520 151,6 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на увеличение уставного фонда АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» в размере 98 300,0 тыс. рублей.

Перечислены бюджетные инвестиции в уставной (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями АО «Корпорация развития Нижегородской области» в размере 552 110 тыс. рублей.

**Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области составила** 1 203,1 тыс. рублей.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Степень исполнения,  %  (для [граф 8](#P209), [9](#P210)) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P268) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Основное мероприятие 1.2.** | **Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами** | **МИЗО НО** | **2015** | **2023** | **2015** | **2023** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.2.1. | Работы по освобождению земельных участков от имущества государственной собственности Нижегородской области, самовольных построек, а также движимого имущества, установленного без правовых оснований, бесхозяйных объектов, расположенных на неразграниченных территориях и земельных участках  (выполнение топографической съемки земельного участка, выявление собственников, снос, рыночная оценка, строительная экспертиза, перемещение, хранение и реализация) | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта на освобождение 2-х земельных участков Освобождение земельных участков от объектов недвижимости | Снесено 75 объекта.  Заключено 18 государственных контакта на проведение работ по сносу объектов. Два объекта снесены силами должников: а именно бетонное ограждение, расположенное по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ореховская д.80, автостоянка, расположенная по адресу г. Нижний Новгород, ул. Суты-рина д.8а. Один объект (земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.45 - освобожден в добровольном порядке без заключения государственного контракта. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.2. | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации и кадастрового учета, формирование электронной базы данных объектов нежилого фонда и земельных участков; проведение рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Подготовка и проведение электронных аукционов по предмету мероприятия( по мере необходимости) | В I-IV кварталах заключено 14 государственных контракта на общую сумму 1 410,9 тыс. руб. В результате:  -поставлено на кадастровый учет – 24 объекта.  -снято с кадастрового учета -3 объекта.  -изготовлены тех. планы на 8 объектов.  -изготовлены тех.паспорта на 8 квартир.  -проведено обследование 11 объектов недвижимости.  Заключен 1 государственный контракт на подготовку проектно-сметной документации на снос объекта на сумму 99,9 тыс. руб.  Заключено 3 государственных контракта на оказание услуг по оценке имущества Нижегородской области на общую сумму 1 580 000 руб.  Заключен государственный контракт на обследование объектов аварийных зданий (в рамках реквизиции) на сумму 595,0 тыс. руб.  Заключено 2 государственных контракта на проведение рыночной оценки объектов на общую сумму 212,4 тыс. руб.  Заключен государственный контракт на переоценку кадастровой стоимости на сумму 199,8 тыс. руб.  Заключено 3 государственных контракта с ГБУ НО «Кадастровая оценка» на строительную экспертизу на общую сумму 300,0 тыс. руб.  Заключено 2 государственных контракта на обследование кварталов в рамках реиновации на общую сумму 1 175,0 тыс. руб.  Заключено 2 государственных контракта на экспертное обследование в рамках реквизиции на общую сумму 396,0 тыс. руб.  В IV квартале:  - заключен 1 государственный контракт на обследование здания на сумму 150 000,0 рублей.  - 2 государственных контракта на изготовление технического плана по 2 объектам на общую сумму 74 822,6 руб.  - 1 государственный контракт на доработку тех. плана на сумму 49 556,6 руб.  -1 государственный контракт на выполнение обмерных работ и обследование защитных сооружений ГО на сумму 576 484,2 руб.  -1 государственный контракт на подготовку актов обследования с целью прекращения кадастрового учета на сумму 36 000,0 руб.  - заключен 1 государственный контракт на оценку стоимости реквизируемого имущества (2 жилые квартиры) на сумму 29 200,0 руб.  - заключено 2 государственных контракта на оценку в целях реквизиции на общую сумму 228 000,0 руб.  - 1 государственный контракт на оказание услуг по выполнению экспертного исследования для определения категории технического состояния здания на сумму 352 850,6 | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.3. | Модернизация информационных систем и ресурсов, технической базы министерства, а также формирование, инвентаризация и оцифровка архивных дел. Мероприятия по государственной регистрации информационных систем. | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Заключено 4 государственных контракта:  - на сопровождение электронного архива «Этлас» на сумму 180 000 руб.  - на сопровождение информационных систем на базе АИС «Универсальная отчетность «Акцент» на сумму 3 431 250 рублей.  - на поставку и установку средств защиты информации от несанкционированного доступа на сумму 3 359 036,0 руб.  - на модернизацию информационной системы "АСУ - Заявка" на сумму 470 914,0 руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.4. | Охрана и содержание нежилого фонда Нижегородской области | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для охраны, содержания и ремонта объектов нежилого фонда, в т.ч. включенных в прогнозный план (программу) приватизации текущего года (по мере необходимости) | В I квартале:  - заключен 1 госконтракт на охрану объектов казны на общую сумму 5 518,8 тыс. руб. и оформлены 3 доп. соглашения к нему;  - заключены 2 госконтракта на теплоснабжение объектов казны на общ. сумму 331,4 тыс. руб. и оформлено 3 доп. соглашения к ним;  - заключены 3 госконтракта на электроснабжение объектов казны на общ. сумму 482,0 тыс. руб.;  - заключены 2 госконтракта на содержание и текущий ремонт МОП в МКД в г. Н. Новгород на общую сумму 199,5 тыс. руб.;  - выполнен расчет нагрузок холодного водоснабжения (ХВС) и замена счетчика ХВС на объекте по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 9Б, на общ. сумму – 10,1 тыс. руб.;  - проведена диагностика и текущий ремонт кабельных линий и осветительных приборов на объекте казны на общ. сумму – 69,6 тыс. руб.;  - Оплачены взносы за капремонт общего имущества в МКД на общ. сумму – 47,5 тыс. руб.  Во II квартале:  - заключен 1 госконтракт на холодное водоснабжение и водоотведение объектов казны на общ. сумму 60,0 тыс. руб.;  - заключен 1 госконтракт на теплоснабжение объекта казны в г. Городец на общую сумму 225,0 тыс. руб.;  - подготовлено и оформлено допсоглашение к контракту с АО «Теплоэнерго» на увеличение цены контракта до 600,0 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 госконтракт на текущий ремонт ступеней входной группы в г. Городец на общ. сумму 43,9 тыс. руб.;  - заключен 1 госконтракт на комплексное техническое обслуживание и содержание неж. здания в г. Городец на общую сумму 420,1 тыс. руб.;  - подготовлено и оформлено допсоглашение к контракту с ПАО «ТНС энерго» на увеличение цены контракта до 682,0 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 госконтракт на выполнение работ по осуществлению подключения к сетям энергоснабжения объекта казны на общую сумму – 42,7 тыс. руб.;  - Оплачены взносы за капремонт общего имущества в МКД на общую сумму – 95,0 тыс. руб.  В III квартале:  - заключен и исполнен 1 госконтракт на подготовку тепловых сетей к отопительному сезону здания по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, 9Б, на общую сумму 35,1 тыс. руб.;  - подготовлено и оформлено допсоглашение к контракту с АО «Теплоэнерго» на увеличение цены контракта до 1 000,0 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 госконтракт на текущий ремонт системы теплоснабжения здания по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, 9Б, на общую сумму 98,6 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 гос. контракт на благоустройство прилегающей территории к зданию по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, 9Б, на общую сумму 82,9 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 госконтракт на поиск места повреждения электрокабеля к зданию по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, 9Б, на общую сумму 35,0 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 гос. контракт на ремонт электрокабеля к зданию по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, 9Б, на общую сумму 62,7 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 госконтракт на закупку и установку фальш-фасадов на два объекта казны на общую сумму – 130,0 тыс. руб.;  - Заключены и исполнены 2 договора с физическим лицом на разработку смет на содержание берегоукрепительных сооружений правого и левого реки Оки на общую сумму – 25,0 тыс. руб.;  - Заключен 1 госконтракт на электроснабжения объекта казны в г. Балахна на общую сумму – 4,2 тыс. руб.;  - Оплачены взносы за капремонт общего имущества в МКД на общую сумму – 142,5 тыс. руб.  В IV квартале:  - заключен и исполнен 1 госконтракт по текущему ремонту кровли здания по адресу: р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, 93, на общую сумму 70,0 тыс. руб.;  - проведена уборка мусора на берегоукрепительных сооружениях по адресу: г. Н. Новгород, Волжская наб.., между строениями 29 и 29А на общую сумму 13,7 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 госконтракт на охрану объектов казны на общую сумму 289,4 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 госконтракт на поиск места повреждения резервного электрокабеля к зданию по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, 9Б, на общую сумму 24,2 тыс. руб.;  - заключен и исполнен 1 госконтракт на ремонт резервного электрокабеля к зданию по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, 9Б, на общую сумму 62,7 тыс. руб.;  - заключены и исполнены 4 госконтракта на технологическое присоединение к электросетям 4 объектов культурного наследия на общую сумму – 356,5 тыс. руб.;  - Заключен и исполнен договор с физическим лицом на разработку сметной документации на проведение строительной экспертизы ЗС ГО на общую сумму – 14,9 тыс. руб.;  - подготовлено и оформлено допсоглашение к госконтракту на электроснабжения объектов казны в г. Городец на общую сумму – 170,18 тыс. руб.;  - Оплачены взносы за капремонт общего имущества в МКД на общую сумму – 190,1 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.6. | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с обеспечением деятельности межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области – «Центр содействия реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области и оформления земельных отношений» | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области | Перечислено субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат КП НО «Нижтехинвентаризация – БТИ НО» на общую сумму в размере 3 355,2 тыс. руб. | 88 | Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с документами, представленными КП НО «Нижтехинвентаризация – БТИ НО». |
| Мероприятие 1.2.9. | Мероприятия по организации постоянного хранения и использования технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), предоставлению копий указанных документов и содержащихся в них сведений | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Заключение государственного контракта на оказание услуг по хранению архивных фондов БТИ | Заключен ГК от 28.01.2021 №9 в соответствии с п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.10. | Приобретение объектов недвижимого имущества по адресу: Нижегородская область, г.Городец, пл.Пролетарская, д.33 | МИЗО НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | Внесение третьего платежа в соответствии с контрактом. Полное исполнение обязательств по контракту | Последний платеж внесен. Обязательства по оплате выполнены в полном объеме. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.12. | Выкуп в государственную собственность Нижегородской области нежилого помещения, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, тер. Кремль, корп. 9, пом. П8 | МИЗО НО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Заключение контракта. Полное исполнение обязательств по контракту. | Обязательства по оплате выполнены в полном объеме. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.13. | Мероприятия, связанные с изъятием земельных участков сельскохозяйственного  назначения | МИЗО НО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Обследование и оценка работ по культуртехнической мелиорации по 23 земельным участкам, оплата возмещения за изъятый земельны й участок в Б. Мурашкино | Обследование и оценка работ по культуртехнической мелиорации по 23 земельным участкам, оплата возмещения за изъятые земельные участки. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.3**. | **Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах** | **МИЗО НО** | **2015** | **2023** | **2015** | **2023** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.3.1. | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Реализация 3 объектов | Продано 3 объекта:  - 2 помещения в рамках реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в соответствии с нормами 159-ФЗ;  - 1 здание посредством публичного предложения. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.2. | Проведение аудита и ликвидации организаций с государственным участием Нижегородской области, а также реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Мероприятия по ликвидации ГП и АО. Расходы на оплату арбитражных управляющих | В отчетном периоде в рамках мероприятий, связанных с процедурами банкротства, осуществлены расходы на оплату арбитражных управляющих и внесена на депозит суда сумма в размере 1 257 031,1 рублей, в том числе 520 000 рублей внесено на депозит суда по банкротству юридических и физических лиц и 737 031,1 рублей на вознаграждение и расходы арбитражных управляющих по исполнительным листам (Антипину С.Г. - ООО «СТД-Недвижимость» в размере 2 822,7 рублей; Сазоновой Н.В. - ООО «Ильинская слобода» в размере 137 997,3 рублей; - ГК-40 «Починки-2» в размере 33 487,1 рублей; ООО «Аванта-Ойл» в размере 32 093,6 рублей; ООО «Принт Колор Ритейл» в размере 30 330,7 рублей; ОАО «НЗИТО» в размере 30 004,9 рублей; ООО «Портер» в размере 36 827,8 рублей; ЗАО «УК «Центрдевелопмент» в размере 32 488,8 рублей; ООО Компания «Торгсервис» в размере 166 209,6 рублей; ООО «А-Туринвест» в размере 35 519,5 рублей; Матвеевой Л.Ю. – ООО «Саунд Продакшн» в размере 182 091,5 рублей; Суглобову И.А.- в размере 17 157,4 рублей).  Проведены мероприятия по проведению аудиторской проверки за 2020 год ГП НО «Лидеры спорта» на сумму 44 500,0 и услуги финансового консультирования на сумму 176 000,0 рублей. | 55 | Запланированные денежные средства в рамках банкротства по признакам отсутствующего должника не израсходованы в полном объеме в связи с отсутствием требований конкурсных управляющих о выплате вознаграждений и расходов на ведение процедур банкротства, а также продлением процедуры конкурсного производства должников. Запланированные денежные средства по банкротству физических лиц не израсходованы в полном объеме в связи с не предоставлением данных по задолженности для инициирования процедур банкротства должника.  В II квартале 2021 года принят приказ министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области «О проведении аудиторской проверки унитарных предприятий Нижегородской области». |
| Мероприятие 1.3.3. | Возмещение судебных расходов по решениям суда, оплата по исполнительным листам (по искам о взыскании денежных средств), оплата по исполнению решений судов. Представление интересов Нижегородской области в судах | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Возмещение расходов по решениям суда, оплата по исполнительным листам. | Произведена оплата по исполнительным листам на общую сумму 25 779,7 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.4. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, в том числе подготовка схем расположения земельных участков, подготовка схем расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, подготовка актов обследования земельных участков, топографическая съемка, выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения части границы Нижегородской области | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Проведение электронных аукционов по предмету мероприятия. Определение исполнителей услуг. Заключение контрактов. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости (около 35 штук), схемы расположения границ публичного сервитута и описание границ публичного сервитута (около 3 шт.), актов обследования земельных участков (около 3-х шт.). Землеустроительные дела (3шт.) по описанию части границы Нижегородской области (с 3-мя субъектами Российской Федерации) | Сбор и подготовка необходимой информации осуществлены. Перечень объектов сформирован.  Заключено 3 государственных контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ относительно земельных участков:  - стоимостью 99,5 тыс. руб. с единственным поставщиком, контракт исполнен;  - стоимостью 65 тыс. руб. с единственным поставщиком, контракт исполнен;  - стоимостью 635 тыс. руб. по итогам проведения электронного аукциона, произведена оплата фактически выполненных работ в размере 329 495,60 руб. (согласно условиям контракта объем подлежащих оказанию услуг на момент заключения контракта не определен, заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объёма и цены контракта).  По результатам исполнения 3-х контрактов в ЕГРН внесены сведения в отношении 107 земельных участков, выписки из ЕГРН получены, подготовлены 3 межевых плана и направлены заявления в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области об осуществлении государственного кадастрового учета 3 земельных участков), подготовлены 2 схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, подготовлено 14 актов обследования  Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту от 21.08.2017 № 108/752007 на оказание услуг по выполнению кадастровых работ относительно земельных участков стоимостью 199 тыс. руб. (данный контракт не был исполнен, но по решению суда не расторгнут, оказание услуг по нему возобновлено в соответствии с заключенным доп. соглашением). Контракт исполнен, в ЕГРН внесены сведения в отношении 304 земельных участков, выписки из ЕГРН получены.  Заключен 1 государственный контракт на оказание услуг по завершению выполнения землеустроительных работ по описанию местоположения части границы Нижегородской области (между Нижегородской областью и Костромской областью) с единственным поставщиком стоимостью 71,9 тыс. руб. Контракт исполнен, землеустроительная документация внесена в государственный фонд данных. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.5. | Оплата выписок и внесение записей в единые государственные реестры. Изготовление копий правоустанавливающих документов. | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Оплата выписок и внесение записей в единые государственные реестры. Изготовление копий правоустанавливающих документов (по мере необходимости) | Произведена оплата выписок на общую сумму 2,5 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.8. | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории. | МИЗО НО | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение комплексных кадастровых работ | В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2021 № 181 заключены соглашения с 5 районами Нижегородской области (г.о.г. Арзамас, Дивеевский мун.округ, Дальнеконстантиновский р-н, Вознесенский р-н , Сергачский р-н) о предоставлении субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории. Все соглашения исполнены. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.4.** | **Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области.** | **МИЗО НО** | **2015** | **2023** | **2015** | **2023** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.4.1. | Публикация информации, необходимой для распоряжения государственным имуществом, в средствах массовой информации, а также размещение информации о предстоящих аукционах. | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2022 | Размещение объявлений на площади не менее 28 газетных листов формата А3, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявлений в количестве не менее 40 единиц (за 2021 год) | Заключены государственные контракты на общую сумму 1 605 327,8 руб.  В IV квартале заключено 2 доп. соглашения:  - на уменьшение цены 1 государственного контракта до 1 000 000,0 руб.  - о расторжении 1 государственного контракта на сумму 207 200,0 руб.  Размещено объявлений на площади 36-ти газетных листов формата А3.  В сети «Интернет» размещено объявлений в количестве 79 ед. | 100 | нет |
| Мероприятие  1.4.2. | Поддержание и разработка новых разделов портала министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Сбор необходимой информации, подготовка электронного аукциона. Проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителя услуг. Заключение контракта | Заключен контракт на оказание услуг по поддержанию разделов портала министерства имущественных и земельных отношений НО на сумму 1 300 000 рублей. | 100 | нет |
| Мероприятие  1.4.3. | Разработка и изготовление презентационных материалов (печатная продукция, раздаточные материалы, материалы с символикой министерства), флеш-карты | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Сбор необходимой информации, подготовка электронного аукциона. Проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителя услуг. Заключение контракта. | Заключен государственный контракт на сумму 748,6 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие  1.4.4. | Подготовка, размещение рекламных материалов, презентаций, видеофильмов, видеосюжетов об имущественном и земельном потенциале Нижегородской области, информационных каталогов о деятельности министерства | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Сбор необходимой информации, подготовка электронного аукциона. Проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителя услуг. Заключение контракта. | Заключен государственный контракт на сумму 1 450,0 тыс. руб. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.5.** | **Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями** | **МИЗО НО** | **2019** | **2021** | **2019** | **2021** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.5.1. | Осуществление бюджетных инвестиций в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗО НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | Осуществление бюджетных инвестиций в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, по мере необходимости | Заключен договор о передаче в Министерство обыкновенных акций дополнительного выпуска АО «Корпорация развития Нижегородской области», в рамках которого 157 500,0 тыс. руб. перечислено на лицевой счет.  Заключен договор с АО «Специализированный застройщик НО «Дирекция по строительству» на сумму 150 000,0 тыс. руб. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.6.** | **Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области** | **МИЗО НО** | **2015** | **2021** | **2015** | **2021** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.6.1. | Субсидии государственным предприятиям Нижегородской области на пополнение уставного фонда | МИЗО НО | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Субсидия на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области (по мере необходимости) | Во II квартале 2021 года заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на увеличение уставного фонда ГП НО «ДиРОН» в размере 248 247,8 тыс. рублей.  В III квартале 2021 года заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на увеличение уставного фонда ГП НО «ДиРОН» в размере 56 293,6 тыс. рублей.  В IV квартале 2021 года заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на увеличение уставного фонда ГП НО «ДиРОН» в размере 215 610,2 тыс. рублей. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.7.** | **Развитие государственно-частного партнерства** | **МИЗО НО** | **2019** | **2023** | **2019** | **2023** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.7.1. | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области посредством привлечения услуг инвестиционного консультирования, организации и проведения мероприятий по развитию государственно-частного партнерства | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Привлечение услуг инвестиционного консультирования в целях прединвестиционной подготовки проектов, включенных в ежегодно формируемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений  о государственно-частном партнерстве | Вопрос о необходимости привлечения услуг инвестиционного консультирования рассматривается отдельно при подготовке каждого из проектов государственно-частного партнерства и концессионного соглашения.  Необходимость привлечения услуг инвестиционного консультирования по проектам, находящимся в работе отсутствует. | 0 | Необходимость привлечения услуг инвестиционного консультирования по проектам, находящимся в работе отсутствует. |
| **Основное мероприятие 1.8.** | **Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели** | **МИЗО НО** | **2015** | **2023** | **2015** | **2023** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.8.1. | Предоставление государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Кадастровая оценка" субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) | МИЗО НО | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | - Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки всех земельных участков расположенных на территории Нижегородской области (ст. 12 Федерального закона 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" - Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости; - Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; - Сбор, обработка, систематизация и накопление (хранение) информации; - Установление вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений с целью подготовки перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;  - Обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества | 1. Подготовка к ГКО всех ЗУ, расположенных в Нижегородской области в 2022 году.  - Проведен сбор исходной информации. Организовано взаимодействие с органами МСУ.  -Проведен анализ рыночной информации, а также содержащейся в актах обследований, предоставленных органами МСУ.  2. Проводился прием деклараций на объекты оценки от собственников таких объектов.  3. Проводился прием обращений и консультации граждан по вопросам проведения государственной кадастровой оценки.  4. Рассмотрены обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.  5. Выполнена оценка вновь учтённых объектов недвижимости по категориям, по которым массовая кадастровая оценка была произведена в 2020 году.  6. Проведены обследования объектов недвижимости;  7. Сформирован и утвержден Перечень;  8. Фактически достигнутые результаты ГБУ НО «Кадастровая оценка» утверждены отчетом об исполнении гос. задания за 2021. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.10.** | **Поддержка некоммерческих организаций Нижегородской области** | МИЗО НО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.10.1 | Субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области | МИЗО НО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности  АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на увеличение уставного фонда АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» в размере 98 300,0 тыс. рублей. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.11** | **Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам** | МИЗО НО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.11.1 | Осуществление бюджетных инвестиций в уставной (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в целях реализации новых инвестиционных проектов | МИЗО НО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Осуществление бюджетных инвестиций в уставной (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в целях реализации новых инвестиционных проектов (по мере необходимости) | Заключен договор с АО «Корпорация развития Нижегородской области» о предоставлении из областного бюджета бюджетных инвестиций в уставной (складочный) капитал в размере 552 110,0 тыс. рублей. | 100 | нет |
|  | **Итого по государственной программе** | **МИЗО НО** | **2015** | **2022** | **2015** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы | | | Степень исполнения в 2021 году,  % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| 2020 год  [<\*>](#P390) | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | | | | |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | | | | | | |
| 1. | Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в государственной собственности Нижегородской области | % | 45,2 | 37 | 32,1 | 87 | Данные представлены на основании отчетности за 3 квартал 2021 года. После представления годовой отчетности значение показателя изменится (в соответствии с п.86 приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» ориентировочный срок предоставления годовой бухгалтерской отчетности – 10 апреля 2022 года) |
| 2. | Доля объектов государственного имущества Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов государственного имущества Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Нижегородской области | % | 92 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право государственной собственности Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества государственной собственности Нижегородской области | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| 4. | Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | млн рублей | 12 963 | 11 500 | 24 917 | 217 | Перевыполнение возникло в связи с заключением концессионных соглашений в отношении создания объектов образования |
| 5. | Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 0 | 3 758 | 14 213 | 378 | При выполнении комплексных кадастровых работ, было выявлено дублирование сведений, содержащихся в ЕГРН (одному объекту недвижимости присвоено несколько кадастровых номеров), выявлены несуществующие объекты, линейные объекты, земельные участки, расположенные территориально в других кадастровых кварталах. Кроме того, было выявлено, что на часть земельных участков в ЕГРН отсутствуют сведения о собственниках, вследствие чего произошло перевыполнение плана. |
| 6. | Уровень укомплектованности министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области штатными единицами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства (далее - ОКС) (Здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства)), для которых определена кадастровая стоимость на основании [статей 14](consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE77658B8AC82EC1578B169821B4B9EC8A057D3B417CAADE2162D1182A159813B9A511C2A200543D5BC064EF5DZ5i8G) и [16](consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE77658B8AC82EC1578B169821B4B9EC8A057D3B417CAADE2162D11F2D1CC716ACB449CDA8164A3840DC66EDZ5iEG) Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" (нарастающим итогом) | % | - | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Количество объектов недвижимости (Земельные участки), для которых определена кадастровая стоимость на основании [статей 14](consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE77658B8AC82EC1578B169821B4B9EC8A057D3B417CAADE2162D1182A159813B9A511C2A200543D5BC064EF5DZ5i8G) и [16](consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE77658B8AC82EC1578B169821B4B9EC8A057D3B417CAADE2162D11F2D1CC716ACB449CDA8164A3840DC66EDZ5iEG) Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" (нарастающим итогом) | % | - | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области, администрируемых Министерством | млн рублей | 710,7 | 964,8 (письмом Минфина НО от 08.11.2021 вх.№Сл-306-658767/21 план на 2021 год скорректирован и составил 1056,6) | 1 203,1 | 124,7  (113,9) | 1. Перевыполнение годового задания по доходам от дивидендов связано с:  - оплата 07.12.2021 дивидендов от АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" в сумме 122 685,2 тыс. руб. по результатам распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет;  - оплата пени в сумме 5,9 тыс. руб. от АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".  2. Перевыполнение по аренде земли областной собственности связано с:  - оплата задолженности прошлых периодов в сумме 11 523,9 тыс. руб. (в том числе оплата взысканной задолженности в сумме 7 602,3 тыс. руб.);  - оплата за неоформленное пользование в сумме 1 331,4 тыс. руб.  3. Перевыполнение по доходам от аренды земли федеральной собственности связано с оплатой по договору аренды от 28.09.2015 №18-130 к\*ф\*01 (АО "СЗ НО "Дирекция по строительству") задолженности прошлых периодов.  4. Причины неисполнения планового задания по аренде нежилого фонда:  - выпадающие доходы за 2021 год в связи с расторжением договоров аренды, по которым произошло выбытие объектов из арендного оборота в связи с их передачей в оперативное управление государственных учреждений;  - не востребованность объектов после расторжения договоров из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки;  - отсутствие платежей в бюджет по ряду договоров аренды;  - возврат излишне уплаченных денежных средств по договору №02.4.2920С (ООО "Кронос") в сумме 598,9 тыс. руб.;  - зачет денежных средств в сумме 7 375,43 тыс. руб., взысканных с министерства в пользу ООО "Диадема", с договора аренды нежилого фонда №02.4.4664 в счет оплаты по договору купли-продажи от 11.05.2018 №27/18-ППП на основании обращения ООО "Диадема".  5. Причиной неисполнения плановых назначений по доходам от поступлений средств инвесторов, осуществляющих строительство коммерческого жилья, явилась введенная постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2020 № 318 отсрочка взимания платежей по соглашениям о реализации инвестиционных проектов.  6. Перевыполнение годового плана по доходам от реализации имущества обусловлено зачетом денежных средств в сумме 7 375,43 тыс. руб., взысканных с министерства в пользу ООО "Диадема", с договора аренды нежилого фонда №02.4.4664 в счет оплаты по договору купли-продажи от 11.05.2018 №27/18-ППП на основании обращения ООО "Диадема".  7. Перевыполнение годового задания по продаже земли областной собственности связано с оплатой по договору купли-продажи №3404-ЗУ  (ООО ТД "Некрасовский") в сумме 2 584 тыс. руб. |
| 2. | Количество государственных предприятий Нижегородской области | ед. | 11 | 16 | 16 | 100 |  |
| 3. | Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. | 14 | 16 | 20 | 125 | Перевыполнение связано с заключением концессионных соглашений в отношении создания объектов образования. |

--------------------------------

\* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного акта Правительства Нижегородской области о внесении изменений | Обоснование внесения изменений необходимостью приведения в соответствии финансовой части программы |
| 1. | Постановление Правительства Нижегородской области от 27.04.2021 № 347 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, включением новых мероприятий в рамках основного мероприятия ,увеличением финансирования и корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и индикаторов достижения цели. |
| 2. | Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2021 № 778 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено увеличением финансирования и корректировкой непосредственных результатов реализации Программы. |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 17.11.2021 № 1036 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования, включением новых основных мероприятий и мероприятий в рамках основного мероприятия, корректировкой текстовой части и непосредственных результатов реализации Программы и индикаторов достижения цели. |
| 4. | Постановление Правительства Нижегородской области от 03.02.2022 № 61 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования, корректировкой непосредственных результатов реализации Программы |
| 5. | Постановление Правительства Нижегородской области (Вр-6746321) | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и привидением Программы в соответствие с областным бюджетом на очередной финансовый год |

**Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.**

В связи с воздействием факторов риска проводится корректировка параметров реализации госпрограммы.