ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (за 2017 год)

**Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.**

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета Нижегородской области

на реализацию государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2017 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017<\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | всего | 290 372,8 | 290 372,8 | 276 239,9 |
| Государственный заказчик-координатор – министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области (МИЗИО НО) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе государственного имущества Нижегородской области | МИЗИО НО | 1000,0 | 850,0 | 850,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами. | МИЗИО НО | 32217,6 | 278 938,2 | 270 422,5 |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах. | МИЗИО НО | 8926,8 | 7693,6 | 3102,5 |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | МИЗИО НО | 2891,0 | 2 891,0 | 1864,9 |
| Основное мероприятие 5 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗИО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | МИЗИО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<\*\*> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах областного

и местных бюджетов Нижегородской области,

федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию государственной программы

Нижегородской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План [<\*>](#P176) | Фактические расходы [<\*\*>](#P177) | Степень исполнения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной программы | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) | 290 372,8 | 276 239,9 | 95,1 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |  |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе. государственного имущества Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 850,0 | 850,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 850,0 | 850,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами. | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 278 938,2 | 270 422,5 | 96,9 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 278 938,2 | 270 422,5 | 96,9 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 7693,6 | 3102,5 | 40,3 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 7693,6 | 3102,5 | 40,3 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 2891,0 | 1864,9 | 64,5 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 2891,0 | 1864,9 | 64,5 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |

--------------------------------

<\*> В соответствии с государственной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, местных бюджетов, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

**Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.**

**Подготовка земельных участков, необходимых для строительства стадиона к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года**.

В рамках реализации мероприятия «Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г. Нижний Новгород» изъяты 3 земельных участка (2 земельных участка из земель общего пользования СНТ «Плодово-ягодный сад учителей» и 1 земельный участок у физического лица).

По ходатайствам ГКУ НО ГУАД подготовлены 5 распоряжений Правительства Нижегородской области об изъятии 18 земельных участков для государственных нужд Нижегородской области, попадающих в зону строительства автомобильных дорог регионального и межмуниципального назначения.

**Продолжается работа по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Нижегородской области, и государственная собственность на которые не разграничена** **(в целях проведения аукционов):**

По итогам электронных аукционов заключены 6 государственных контрактов (далее - контракты), из них 4 контракта общей стоимостью 499,5 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ относительно земельных участков, относящихся к собственности Нижегородской области, и государственная собственность на которые не разграничена, исполнены, и 2 контракта общей стоимостью 917 тыс. руб. (из них один контракт стоимостью 718 тыс. руб. на оказание услуг по выполнению землеустроительных работ по описанию местоположения части границы Нижегородской области и второй контракт стоимостью 199 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка, находящегося в собственности Нижегородской области, с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства) не исполнены по причинам, не зависящим от Исполнителя и Заказчика, и расторгнуты в конце 2017 года (оплата фактически выполненных работ возможна только по решению суда в 2018 году).

В результате выполнения кадастровых работ на государственный кадастровый учет поставлен 101 земельный участок, подготовлено землеустроительное дело (и карта (план) в его составе) по описанию местоположения части границы объекта землеустройства (участок границы между Нижегородской областью и Республикой Марий Эл), однако из-за невозможности согласования карты (плана) со стороны Республики Марий Эл в 2017 году поставить на государственный кадастровый учет границу Нижегородской области с Республикой Марий Эл, не представляется возможным.

**Продолжается работа по изготовлению технической документации и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства. В отчётном периоде:**

- по итогам электронных аукционов заключены два государственных контракта на общую сумму 328,4 тыс. рублей, согласно которым поставлены на кадастровый учет 34 объекта недвижимости и 33 сооружения;

- на основании договоров с единственными поставщиками на сумму 172 тыс.руб. оказаны услуги по постановке на кадастровый учет 6 объектов недвижимости и 5 сооружений.

**В рамках работы по передаче и перераспределению имущества в собственность** в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ, от 06.10.1999 № 184-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ проводилась работа по перераспределению имущества в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. В собственность муниципальных образований переданы: 25 объектов инженерной инфраструктуры, 4 объекта коммунально-бытового назначения, 37 нежилых зданий и помещений, 42 земельных участков, 12051 единиц движимого имущества.

Из муниципальной в областную собственность принято 82 объекта недвижимости, используемых органами государственной власти области и государственными учреждениями, 34 земельных участка и 20 единиц движимого имущества.

Передача сибиреязвенных скотомогильников.

Во исполнение Закона Нижегородской области от 03.10.2013 №129-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» подготовлены распоряжения Правительства Нижегородской области от 04.03.2016 №220-р и от 22.12.2016 года «О внесении изменений в Перечень сибиреязвенных скотомогильников, передаваемых на праве безвозмездного пользования органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 мая 2015 года № 879-р» в части дополнения перечня объектов.

На 01.01.2018 в реестре государственной собственности Нижегородской области числятся 197 сибиреязвенных скотомогильников. Проведены мероприятия по их технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет. Продолжается работа по регистрации права собственности Нижегородской области. В период 2013-2017 гг. 100 обустроенных скотомогильников переданы по 11 договорам безвозмездного пользования органам местного самоуправления.

**Приватизация государственного имущества**

В 2017 году проведена работа по продаже 44 объектов недвижимого имущества и пакета акций, включенных в Программу приватизации государственного имущества Нижегородской области на 2015-2017 годы. Реализовано 11 объектов недвижимого имущества и пакет акций. В бюджет Нижегородской области, с учетом ранее заключенных договоров купли-продажи имущества, поступило 22,8 млн.руб.

Причиной несостоявшихся продаж объектов недвижимого имущества является отсутствие интереса покупателей, в связи с инвестиционно-непривлекательным местоположением большинства продаваемых объектов, неудовлетворительным состоянием отдельного имущества казны, в том числе передаваемого от государственных предприятий и учреждений.

Проведен анализ представленных градостроительных планов земельных участков и технических условий на соответствие требованиям земельного законодательства, предъявляемым к извещениям о проведении аукционов – 92 ед.

В части предоставления земельных участков по решениям инвестиционного совета проведены аукционы на право заключения договоров аренды в отношении 74 земельных участков на общую сумму 194,94 млн руб. Реализовано 50 земельных участков на общую сумму 31,651 млн руб.

В отчётном периоде обеспечено размещение на специализированных интернет-сайтах информации о торгах по 191 лоту.

**Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трёх и более детей.**

По состоянию на 01.01.2018 в очереди на получение земельных участков в министерстве состояло 974 многодетных семьи, 248 семей получили участки в аренду, ещё 24 семьи получили участки в собственность после завершения строительства.

В отчётном периоде министерством проведены пять жеребьёвок земельных участков среди многодетных семей, распределены 42 земельных участка.

**Прочие мероприятия**

Для проведения ремонтных работ объектов областной собственности и мероприятий по охране и содержанию областных объектов недвижимости в отчётном периоде министерством:

- подготовлена проектно-сметная документация и осуществлен ремонт теплотрассы по адресу: г.Н.Новгород, Верхне-Волжская наб., 2 а;

- подготовлена сметная документация на текущий ремонт шести информационных стел на въездах в Нижегородскую область;

- проведено благоустройство прилегающей территории (восстановительный ремонт) к зданию по адресу: г.Н.Новгород, ул.М.Ямская, 78.

Кроме того, проведены:

- мероприятия по охране и содержанию объектов недвижимости областной собственности;

- выполнены общестроительные работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании по адресу: г.Н.Новгород, ул.М.Ямская, 78;

- работы по обслуживанию и освидетельствованию двух лифтов, кондиционеров, системы АПС, ремонту оконных блоков, наружной мойке окон, обучение пожарно-техническому минимуму, перенос металлических шкафов с документами с 5,6 этажей на 1 этаж, закупка первичных средств пожаротушения, определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений.

Обеспечено опубликование в средствах массовой информации (официальные издания органов местного самоуправления и областной еженедельник «Курс Н») информационных сообщений о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, о приватизации государственного имущества, об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области. Общая площадь размещённых объявлений - 84 газетных листов формата А3.

Кроме того, на официальных сайтах размещено 106 объявлений. Все объявления опубликованы в полном объёме.

В отчетном году проведена работа по приобретению в государственную собственность Нижегородской области здания для размещения Приволжского таможенного управления и для перемещения ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Степень исполнения,  %  (для [граф 8](#P209), [9](#P210)) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P268) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Основное мероприятие 1.** | **Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе государственного имущества Нижегородской области** | **МИЗИО НО** | **2015** | **2020** | **2015** | **2020** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.1. | Формирование перечней объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых налог на имущество организаций определяется исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества. | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Подготовка и проведение аукциона по актуализации Перечня. Сбор коммерческих предложений, формирование цены контракта. Заключение госконтракта. Определение исполнителя, заключение госконтракта.  Приёмка материалов, утверждение Перечня | В рамках подготовки к аукциону по формированию Перечня на 2018 год проведен сбор коммерческих предложений в целях формирования цены контракта.  31.05.2017 заключен госконтракт №74. Работы по оказанию услуг по формированию на 2018 Перечня выполнены.  28.08.2017 подписан Акт оказанных услуг. Приказом от 14.09.2017 №326-13-463/17 определен Перечень на 2018 год. | 100 | **-** |
| **Основное мероприятие 2.** | **Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами** | **МИЗИО НО** | **2015** | **2020** | **2015** | **2020** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 2.1. | Работы по освобождению земельных участков от имущества государственной собственности Нижегородской области, самовольных построек, а также движимого имущества, установленного без правовых оснований, бесхозяйных объектов  (выполнение топографической съемки земельного участка, выявление собственников, снос, рыночная оценка, строительная экспертиза, перемещение, хранение и реализация) | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта на освобождение земельных участков. Освобождение земельных участков от объектов недвижимости | Заключено 2 госконтракта с ООО «Ресурс». Один (на 312 695 руб.) полностью исполнен, второй (на 481 085 руб.) - исполнен не полностью и оплачено 171 000 руб. По второму контракту планировалось освоить 682 тыс.руб., но по итогам аукциона сэкономлено 200 тыс.руб. Из 3 объектов снесен по данному контракту только 1, на сумму - 171 000 руб., 2 и 3 снесены силами собственников объектов. | 100 | **-** |
| Мероприятие 2.2. | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации и кадастрового учета, формирование электронной базы данных объектов нежилого фонда и земельных участков; проведение рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | **Обследование земельных участков:**  Проведение электронного аукциона, заключение и сопровождение и закрытие государственного контракта, заключенного по итогам электронного аукциона во 2 квартале  60 ОКС  **Рыночная оценка** земельных участков (600 тыс.руб.) | Исполнены государственные контракты (по 67 ОКС).  Заключён и исполнен договор с единственным поставщиком (5 сооружений и 6 объекта недвижимости).  Проведено об-следований земельных участков в общей сложности - 3487, в том числе для инвестиционного совета – 460.Из них подрядной организацией в рамках госконтрактов проведено обследовано и оплачено – 1933.  Заключено 3 госконтракта с ГП НО «НТИ», два исполнены и оплачены полностью (2 по 999 500 руб.), третий исполнен не полностью и оплачено 1 286 900 руб.  Проведена рыночная оценка 6 земельных участков и 6 рекламных мест (расходы составили – 52,4 тыс. руб.) | Более 100  9 | -  На 2017 год была запланирована реализация земельных участков в Богородском районе, у д.Бурцево, однако в связи с возникшей необходимостью дополни-тельной проработки вопроса о переводе участков в категорию земель населенных пунктов земельные участки планируется реализовать в 2018 году. В связи с вышеизложенным количество оцененных участков составило порядка 90. |
| Мероприятие 2.3. | Модернизация информационных систем, технической базы МИЗИО, а также формирование, инвентаризация и оцифровка архивных дел | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Модернизация прикладного программного обеспечения.  Сопровождение прикладного программного обеспечения.  Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Проведены модернизация прикладного программного обеспечения;  сопровождение прикладного программного обеспечения;  закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | 100 | - |
| Мероприятие 2.4. | Охрана и содержание нежилого фонда Нижегородской области | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Проведение конкурсных процедур по отбору под-рядчиков для охраны и содержания объектов нежилого фонда, включенных в прогнозный план (программу) приватизации текущего года (по мере необходимости) | Заключены и исполнены 8 контрактов для охраны и содержания объектов нежилого фонда | 100 | - |
| Мероприятие 2.5. | Благоустройство территории, прилегающей к МИЗИО | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта | Проведен аукцион, заключен контракт на благоустройство прилегающей территории к зданию по адресу: г. Н.Новгород, ул. М.Ямская, д. 78. Контракт от 18.04.2017 №51 на благоустройство исполнен | 100 | - |
| Мероприятие 2.6. | Приобретение оборудования для реализации проекта создания архитектурно-художественного освещения Нижегородской телебашни | МИЗИО НО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.7 | Выкуп земельных участков для государственных нужд | МИЗИО НО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | - | - | 100 | - |
| Мероприятие 2.8. | Проведение мероприятий по изъятию земельных участков и находящихся на них объектах недвижимости для реализации мероприятия «Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г. Нижний Новгород | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | - | - | 75 | В связи с судебными разбирательствами в 2017 году изъятие 1 земельного участка не состоялось. В настоящее время ведется работа по расторжению действующего договора аренды. |
| Мероприятие 2.9. | Приобретение имущества (в том числе земельных участков) в государственную собственность Нижегородской области для дальнейшего освобождения земельных участков от прав третьих лиц в целях строительства стадиона, инфраструктуры стадиона и базы команд для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Возмещение убытков, причиненных изъятием объектов недвижимости и прекращением прав на земельные участки | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | - | - | 100 | - |
| Мероприятие 2.10. | Приобретение в государственную собственность Нижегородской области здания для размещения Приволжского таможенного управления | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Приобретение здания | Приобретено здание по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Медицинская, д.24. | 100 | - |
| Мероприятие 2.11. | Приобретение здания для перемещения ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Приобретение здания | Приобретены здания по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Интернациональная, 97 и 97А | 100 | - |
| **Основное мероприятие 3**. | **Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах** | **МИЗИО НО** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие  3.1. | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | 23 объекта | В 2017 году была проведена работа по продаже 44 объектов и 1 пакета акций. В результате торгов было реализовано 6 объектов недвижимости и пакет акций ПАО «Саровбизнесбанк» в размере 0,00284% уставного капитала. Также 5 объектов проданы арендаторам по преимущественному праву (№159-ФЗ).  **Итого**: 11 объектов | 48 | Снижение коммерческого интереса на рынке недвижимости |
| Мероприятие  3.2. | Проведение аудита и ликвидации государственных предприятий Нижегородской области, акционерных обществ с долей участия Нижегородской области, а также реализации мероприятий, связанных с процедурами банкротства | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Проведение аудита ГП. Мероприятия по ликвидации ГП и АО.  Расходы на оплату арбитражных управляющих | Проведен аудит ГП НО «ДиРОН», ГП НО «НИКА», ГП НО «Нижтехинвентаризация»,  ГП НО «Нижегородоблкоммунэнерго»,  ГП НО «Губернское кафе».  Ликвидированы ГП НО:  «Навашинский лесхоз»; «Вахтанский лесхоз»; «Уренский лесхоз»; «Сергачский лесхоз»; «Разинский лесхоз»; «Починковский лесхоз»; «Первомайский лесхоз»; «Вознесенский лесхоз»; «Бутурлинский лесхоз»; «Балахнинский лесхоз»; «Редакция газеты "Новое дело. Областной выпуск»  Выплачены вознаграждения и расходы по исполнительным листам в рамках процедур банкротства | 100 | В результате конкурсных процедур при заключении государственного контракта на проведение аудита ГП НО сложилась экономия бюджетных средств |
| Мероприятие  3.3. | Возмещение судебных расходов по решениям суда, оплата по исполнительным листам (по искам о взыскании денежных средств), оплата по исполнению решений судов | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Возмещение расходов конкурсного управляющего  Оплата выписок из единых государственных реестро | Произведена оплата конкурсным управляющим в рамках процедур банкротства на общую сумму 109,76 тыс. рублей.  Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению финансового аудита ГП НО на общую сумму 433,29 тыс. рублей. Услуга оказана в полном объеме. | 35,4 | В результате конкурсных процедур при заключении государственного контракта на проведение аудита ГП НО сложилась экономия бюджетных средств |
| Мероприятие  3.4. | Выполнение кадастровых работ (в т.ч. топографическая съемка) в отношении земельных участков, подготовка схем расположения земельных участков, кадастровый учет земельных участков | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Подготовка, сбор необходимой информации. Формирование перечня объектов.  Проведение электронных аукционов по предмету мероприятия. Определение исполнителей услуг. Заключение контрактов.  Получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (около 100 штук) | Получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 101 земельном участке.  Подготовлено землеустроительное дело (и карта (план) в его составе) по описанию местоположения части границы объекта землеустройства (участок границы между Нижегородской областью и Республикой Марий Эл). Из-за невозможности согласования карты (плана) со стороны Республики Марий Эл в 2017 году поставить на государственный кадастровый учет границу Нижегородской области с Республикой Марий Эл, не представляется возможным. | 100 | - |
| Мероприятие  3.5. | Оплата выписок из единых государственных реестров и изготовления копий правоустанавливающих документов | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | - | - | 8 | Сложившаяся экономия возникла в связи с оплатой выписок из единых государственных реестров производилась по мере необходимости |
| **Основное мероприятие 4.** | **Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области.** | **МИЗИО НО** | **2015** | **2020** | **2015** | **2020** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 4.1. | Публикация, информации, необходимой для распоряжения государственным имуществом, в средствах массовой информации, а также размещение информации о предстоящих аукционах | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | 1 квартал: размещение объявлений на площади не менее 35 газетных листов формата А3.  2 квартал: размещение объявлений на площади не менее 35 газетных листов формата А3.  3 квартал: размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3  4 квартал: размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещены объявления на площади 84 газетных листов формата А3.  На сайтах размещено 106 объявлений  Все объявления опубликованы в полном объёме. | 78 | Часть публикаций размещена в сети Интернет |
| **Основное мероприятие 5.** | **Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями** | **МИЗИО НО** | **2015** | **2020** | **2015** | **2020** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 5.1. | Инвестирование в уставный (складочный) капитал  юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, по мере необходимости | Бюджетные инвестиции осуществлены в полном объеме | 100 | - |
| **Основное мероприятие 6.** | **Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области** | **МИЗИО НО** | **2015** | **2020** | **2015** | **2020** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 6.1. | Субсидии государственным предприятиям Нижегородской области на пополнение уставного фонда | МИЗИО НО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Субсидии государственным предприятиям Нижегородской области на пополнение уставного фонда | Данная информация не предоставлялась | - | - |
|  | **Итого по государственной программе** | **МИЗИО НО** | **2015** | **2020** | **2015** | **2020** | **х** | **х** | **х** | **х** |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы | | | Степень исполнения в 2017 году,  % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| 2016 год  [<\*>](#P390) | 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | | | | |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | | | | | | |
| 1. | Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в государственной собственности Нижегородской области | % | 68 | 78 | - | **-** | Согласно ст.18 от 06.12.2011 Федерального закона №402-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы в течение трех месяцев после окончания отчетного года. Соответственно, в министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области бухгалтерская отчетность за 2017год с отметкой о ее сдаче в налоговые органы от предприятий и обществ не поступала и ожидается ее получение в апреле 2018 года. В этой связи индикатор подлежит уточнению |
| 2. | Доля земельных участков, являющихся государственной собственностью и государственной собственностью Нижегородской области, по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации | % | 97 | 97 | 100 | Более 100 | Все земельные участки, подлежащие приватизации в 2017 году, находились в государственной собственности Нижегородской области или в государственной собственности до разграничения прав |
| 3. | Доля объектов государственного имущества Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов государственного имущества Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Нижегородской области | % | 94 | 95 | 94 | 99 | В процессе подготовки документов к торгам выявлены обстоятельства, препятствующие продаже ряда объектов. |
| 4. | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право государственной собственности Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества государственной собственности Нижегородской области | % | 75 | 80 | 80 | 100 | Все запланированные мероприятия по изготовлению технической документации и оформлению прав собственности выполнены. |
|  | Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет, администрируемых МИЗИО | млн рублей | 433,2 | 909,6 | 716,2 | 78,7 | Отсутствие коммерческого спроса по выставленным на торги земельным участкам; отказ инвесторов от реализации проектов, расторжение соглашений |
| 2. | Количество государственных предприятий Нижегородской области | ед. | 26 | 25 | 15 | 173 |  |

--------------------------------

\* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного акта Правительства Нижегородской области о внесении изменений | Обоснование внесения изменений необходимостью приведения в соответствии финансовой части программы |
| 1. | Постановление Правительства Нижегородской области от 28.03.2017 N 169 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено увеличением финансирования и включением нового мероприятия |
| 2. | Постановление Правительства Нижегородской области от 24.05.2017 N 341 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено увеличением финансирования и включением нового мероприятия |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области 05.07.2017 N 483 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями государственную программу, увеличением финансирования госпрограммы и включением нового мероприятия |
| 4. | Постановление Правительства Нижегородской области от 11.08.2017 N 599 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования госпрограммы |
| 5. | Постановление Правительства Нижегородской области т 29.09.2017 N 711 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, включением нового основного мероприятия. |

**Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.**

В связи с воздействием факторов риска проводится корректировка параметров реализации госпрограммы.