**ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 октября 2008 г. N 421**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2009 - 2013 ГОДЫ"**

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 08.06.2009 [N 375](consultantplus://offline/ref=F9F2E88B50647FFBD2AED24F6651805D231BFE62FF5760EAFD9845EBDAAA9B8AFFEFCE57B14A9DE1CD930Fa307G), от 25.05.2010 [N 308](consultantplus://offline/ref=F9F2E88B50647FFBD2AED24F6651805D231BFE62F85168ECFB9845EBDAAA9B8AFFEFCE57B14A9DE1CD930Fa307G),

от 02.12.2010 [N 854](consultantplus://offline/ref=F9F2E88B50647FFBD2AED24F6651805D231BFE62F8556DE8FD9845EBDAAA9B8AFFEFCE57B14A9DE1CD930Fa307G), от 16.09.2011 [N 740](consultantplus://offline/ref=F9F2E88B50647FFBD2AED24F6651805D231BFE62F9576BECFF9845EBDAAA9B8AFFEFCE57B14A9DE1CD930Fa307G),

от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=F9F2E88B50647FFBD2AED24F6651805D231BFE62F95B6FE3FF9845EBDAAA9B8AFFEFCE57B14A9DE1CD930Fa307G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=F9F2E88B50647FFBD2AED24F6651805D231BFE62FA5769EBF49845EBDAAA9B8AFFEFCE57B14A9DE1CD930Fa307G),

от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G),

от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G),

от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G),

от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G))

В целях реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F09E198F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG) развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую [программу](#Par43) "Управление государственной собственностью Нижегородской области на 2009 - 2013 годы" (далее - Программа).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FE09EFAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50BG) Правительства Нижегородской области от 16.09.2011 N 740)

2. Министерству финансов Нижегородской области предусмотреть финансирование мероприятий [Программы](#Par43) за счет средств областного бюджета. Установить, что в ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом доходов областного бюджета.

3. Министерству государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области внести в реестр имущества государственной собственности области движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет средств областного бюджета в ходе реализации [Программы](#Par43), в установленном законодательством порядке.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области в рамках своей компетенции при разработке планов по реализации стратегических приоритетов муниципальных образований Нижегородской области учесть мероприятия [Программы](#Par43).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор области

В.П.ШАНЦЕВ

Утверждена

постановлением

Правительства Нижегородской области

от 1 октября 2008 г. N 421

(в редакции постановления

Правительства Нижегородской области

от 16 сентября 2011 г. N 740)

**ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ"**

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 16.09.2011 [N 740](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FE09EFAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G),

от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G),

от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G),

от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G),

от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b508G))

1. Паспорт

областной целевой программы "Управление государственной

собственностью Нижегородской области на 2009 - 2013 годы"

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1.1. │Областная целевая программа "Управление государственной собственностью│

│Наименование │Нижегородской области на 2009 - 2013 годы" (далее - Программа) │

│Программы │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2. Основание│[Закон](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE19CFDD025CAE6E096E9BAb807G) Нижегородской области от 8 мая 2003 года N 31-З "Об осуществлении│

│для разработки│права государственной собственности Нижегородской области"; │

│Программы │[постановление](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F09E198F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG) Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года│

│ │N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020│

│ │года"; │

│ │[постановление](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FE69EFDD725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568E33b50AG) Правительства Нижегородской области от 26 июля 2007 года│

│ │N 255 "Об утверждении Концепции управления государственной собственностью│

│ │Нижегородской области на 2007 - 2013 годы" │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.3. │Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской│

│Государственный │области │

│заказчик │ │

│Программы │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.4. Основные│Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской│

│разработчики │области │

│Программы │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.5. Основная│Существенное повышение эффективности управления имуществом Нижегородской│

│цель (цели)│области на основе современных принципов и методов управления собственностью│

│Программы │с использованием инструментов финансового рынка, а также качественное│

│ │развитие процесса разгосударствления (оптимизации состава) собственности и│

│ │увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и│

│ │неналоговых доходах бюджета │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.6. Основные│Совершенствование учета и разграничения государственного имущества, его│

│задачи Программы│структуризация и классификация. │

│ │Внедрение современных форм и методов управления государственным имуществом│

│ │Нижегородской области. │

│ │Привлечение прямых инвестиций в организации, функционирующие на территории│

│ │Нижегородской области. │

│ │Содействие реализации перспективных градостроительных проектов и развитию│

│ │инфраструктуры для обеспечения нужд малого предпринимательства и населения│

│ │Нижегородской области. │

│ │Оптимизация государственного сектора экономики Нижегородской области. │

│ │Проведение сбалансированной политики в сфере приватизации и продажи│

│ │государственного имущества. │

│ │Развитие взаимоотношений с муниципальными районами и городскими округами в│

│ │сфере имущественно-земельных отношений. │

│ │Совершенствование организационной и административной деятельности│

│ │государственных органов управления. │

│ │Формирование благоприятной среды для повышения эффективности управления│

│ │государственной собственностью │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.7. Сроки и│2009 - 2013 годы │

│этапы реализации│ │

│Программы │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.8. Исполнители│Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской│

│основных │области; │

│мероприятий │министерство финансов Нижегородской области; │

│Программы │министерство поддержки и развития малого предпринимательства,│

│ │потребительского рынка и услуг Нижегородской области; │

│ │министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской│

│ │области; │

│ │министерство инвестиционной политики Нижегородской области; │

│ │министерство строительства Нижегородской области; │

│ │министерство социальной политики Нижегородской области; │

│ │министерство промышленности и инноваций Нижегородской области; │

│ │департамент градостроительного развития территории Нижегородской области;│

│ │аппарат Правительства Нижегородской области; │

│ │управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и│

│ │картографии по Нижегородской области (по согласованию). │

│ │Территориальное управление Федерального агентства по управлению│

│ │государственным имуществом в Нижегородской области (по согласованию); │

│ │предприятия, учреждения, организации, органы местного самоуправления│

│ │муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при│

│ │условии их участия в реализации Программы) │

├────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.9. Объемы и источники финансирования Программы (в тысячах рублей) │

├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┤

│ Наименование │ Источники │ Годы │ Всего за │

│государственного│финансирования├────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ период │

│ заказчика │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │реализации │

│ │ │ │ │ │ │ │Программы │

├────────────────┼──────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┤

│Министерство │Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются предварительными.│

│государственного│Конкретные расходы на 2012 - 2013 годы будут устанавливаться в соответствии│

│имущества и│с законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной год │

│земельных ├──────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┤

│ресурсов │Всего, в том│76 537,0│102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│694 024,3│1 030 177,5│

│Нижегородской │числе: │ │ │ │ │ │ │

│области ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │Областной │76 537,0│102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│694 024,3│1 030 177,5│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│76 537,0│102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│694 024,3│1 030 177,5│

│ ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │Федеральный │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │Местный │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │Прочие │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │источники, в│ │ │ │ │ │ │

│ │том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50BG), от 12.10.2012│

│[N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG),│

│от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG)) │

├────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│Итого по│Всего, в том│76 537,0│102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│694 024,3│1 030 177,5│

│Программе │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │Областной │76 537,0│102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│694 024,3│1 030 177,5│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ 0,0│

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│1 030 177,5│

│ │прочие расходы│76 537,0│102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│694 024,3│ │

│ ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │Федеральный │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │Местный │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │Прочие │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │источники, в│ │ │ │ │ │ │

│ │том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50BG), от 12.10.2012│

│[N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG),│

│от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b50AG)) │

├────────────────┼──────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┤

│1.10. Система│Оперативное управление реализацией Программы осуществляется министерством│

│организации │государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области,│

│контроля за│контроль за исполнением Программы - Правительством Нижегородской области │

│исполнением │ │

│Программы │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.11. Индикаторы│1. Повышение стоимости имущества Нижегородской области: по окончании│

│достижения цели│реализации Программы стоимость имущества Нижегородской области составит│

│(целей) │78644,5 млн рублей. │

│Программы │2. Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет: по окончании│

│ │реализации Программы составит 1410,9 млн рублей │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b505G), от 19.11.2012│

│[N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b505G), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b505G), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b505G), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b505G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b505G)) │

└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Текст Программы

2.1. Содержание проблемы

Управление государственной собственностью является неотъемлемой частью деятельности Правительства Нижегородской области по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

От эффективности управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений от использования и продажи государственной собственности в областной бюджет.

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b504G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG))

Прогноз поступления доходов в областной бюджет от управления государственной собственностью Нижегородской области (объем доходов, предусмотренный Программой, является предварительным. Конкретные доходы на 2012 - 2013 годы будут устанавливаться в соответствии с законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год).

Таблица исключена с 6 марта 2012 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG) Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 N 118

Основной составляющей поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления государственным имуществом Нижегородской области определены доходы от земли, которые поступят в виде перечислений за продажу права аренды на земельные участки, находящиеся в собственности Нижегородской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Учитывая системное сокращение физического объема государственной собственности и перехода ее в разряд частного капитала, динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию лишь несущественного роста. Указанный прогноз повышения доходности от распоряжения государственной собственностью Нижегородской области возможен благодаря реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления государственным имуществом.

В неменьшей степени от эффективности управления зависят результаты финансово-экономической деятельности государственных предприятий и хозяйственных обществ с участием Нижегородской области, количество и качество оказываемых государственными учреждениями услуг, а также степень вовлечения в коммерческий оборот объектов нежилого фонда и земельных ресурсов. По всем этим направлениям из года в год остаются проблемы, которые не удается окончательно решить, действуя традиционными методами государственного управления. В ходе реализации Программы предполагается осуществить максимальную реорганизацию/ликвидацию государственных предприятий Нижегородской области, которые не приносят прибыль и, соответственно, не перечисляют часть ее в областной бюджет, а также оптимизировать количество долей области в хозяйствующих обществах с неэффективными показателями деятельности и без значимых для области активов.

Структура и состав государственной собственности Нижегородской области включает в себя много самостоятельных элементов: землю, государственный жилищный фонд, нежилые помещения, имущественные комплексы, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления.

Необходимость изменения способов и методов управления собственностью Нижегородской области обусловлена рядом причин. Нижегородская область, являясь собственником, исполняет две функции: собственника имущества и управляющего субъекта. При этом методы, посредством которых осуществляется управление, преимущественно административные (установление арендной платы, отчислений от прибыли предприятий и другое). Используя такие методы, невозможно учитывать особенности каждого объекта собственности, что, в свою очередь, может привести к снижению поступлений средств в бюджет Нижегородской области. С целью учета особенностей каждого значимого объекта собственности необходимо привлекать профессиональных управляющих, имеющих опыт работы с потенциальными заказчиками и инвесторами, владеющих современными методиками и технологиями управления предприятиями, недвижимостью, ценными бумагами.

Основным инструментом повышения эффективности управления государственной собственностью на основе все большего перехода от непосредственного распоряжения имущественными и земельными ресурсами к косвенному регулированию со стороны государственных органов процессов управления, на ближайшую перспективу является настоящая Программа.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации управления имущественно-земельными ресурсами на территории Нижегородской области.

2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является существенное повышение эффективности управления имуществом Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления собственностью с использованием инструментов финансового рынка, а также качественное развитие процесса разгосударствления (оптимизации состава) собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах бюджета.

Управление государственной собственностью Нижегородской области в условиях современного развития рыночной экономики базируется на принципах децентрализации, мобильности и адаптивности, профессионализма.

Принцип децентрализации заключается в привлечении к управлению имуществом, находящимся в государственной собственности Нижегородской области, доверительных управляющих.

Этот принцип формирует систему принятия решений на уровне хозяйствующих субъектов, что позволит более оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в Нижегородской области.

Принцип мобильности и адаптивности отражается в способности системы управления государственной собственностью Нижегородской области оперативно и адекватно реагировать на изменения законодательства и социально-экономической ситуации в Нижегородской области и Российской Федерации в целом.

Этот принцип проявляется через постоянную трансформацию функциональной и организационной структуры управления собственностью Нижегородской области, позволяющую субъектам управления адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

С данными принципами тесно связан принцип профессионализма, который заключается в привлечении по некоторым направлениям деятельности в сфере управления государственной собственностью Нижегородской области профессиональных участников рынка (например, в сфере оценочной деятельности, оказания аудиторских и брокерских услуг, антикризисного управления и иных сферах) и консультантов, не являющихся государственными организациями и гражданскими служащими.

С целью учета особенностей каждого объекта собственности Нижегородской области для его использования с максимальной эффективностью необходимо привлекать профессиональных участников рынка, имеющих опыт работы с потенциальными заказчиками и инвесторами, владеющих методиками и специализированными технологиями управления в отдельных сферах рыночной экономики.

При управлении областной собственностью преследуются следующие основные цели: инфраструктурные, политические, экономические и финансовые. Эти цели касаются градостроительства, экологии, отношений с федеральным центром и другими регионами, занятости населения и повышения уровня жизни, областного обеспечения, привлечения инвестиций, пополнения бюджета Нижегородской области.

Основными задачами Программы являются:

Совершенствование учета и разграничения государственного имущества Нижегородской области, его структуризация и классификация.

Внедрение современных форм и методов управления государственным имуществом Нижегородской области. Привлечение прямых инвестиций в организации, функционирующие на территории Нижегородской области. Содействие реализации перспективных градостроительных проектов и развитию инфраструктуры для обеспечения нужд малого предпринимательства и населения Нижегородской области.

Оптимизация государственного сектора экономики Нижегородской области. Проведение сбалансированной политики в сфере приватизации и продажи государственного имущества.

Развитие взаимоотношений с муниципальными районами и городскими округами в сфере имущественно-земельных отношений.

Совершенствование организационной и административной деятельности государственных органов управления.

Формирование благоприятной среды для повышения эффективности управления государственной собственностью.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2009 - 2013 годы.

В течение 2009 года предполагается сконцентрировать усилия участников Программы на правовых и организационных изменениях сложившейся ранее системы управления государственной собственностью Нижегородской области, в первую очередь, на разработке и внедрении инновационных подходов и использовании самых современных инструментов в организации управления.

В 2010 - 2012 годах на основе реализованных мероприятий планируется провести оптимизацию структуры и состава государственной собственности, выявить, поставить на учет и вовлечь в оборот ранее неоформленные объекты недвижимости и земельные участки, провести переоценку земель населенных пунктов Нижегородской области, разработать соответствующие административные регламенты и процедуры в сфере управления и распоряжения имущественными ресурсами.

В 2012 - 2013 годах на основе реализованных мероприятий планируется закрепить регулирующую роль государственных органов в управлении собственностью, дальнейшую активизацию иных субъектов в сфере управления под контролем Правительства Нижегородской области.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Оперативное управление реализацией Программы и обеспечение взаимодействия исполнителей программных мероприятий осуществляет министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области доводит ежегодные уточненные планы мероприятий Программы до исполнителей программных мероприятий, готовит отчеты о ходе выполнения и на основе полученных данных проводит аналитическую работу.

Информация о финансировании и итогах реализации Программы по итогам года направляется министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в министерство экономики Нижегородской области и министерство финансов Нижегородской области в отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет Правительство Нижегородской области.

2.5. Система программных мероприятий

[Система](#Par551) программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Программе.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Источники и объемы финансирования Программы (в миллионах рублей)

┌────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│ Наименование │ Источники │ Годы │ Всего за │

│государственного│финансирования│ │ период │

│ заказчика │ │ │реализации │

│ │ │ │Программы │

│ │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┼───────────┤

│ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ │

├────────────────┼──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤

│Министерство │Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются предварительными. Конкретные│

│государственного│расходы на 2012 - 2013 годы будут устанавливаться в соответствии с законом│

│имущества и│Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год │

│земельных │ │

│ресурсов ├──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│Нижегородской │Всего, в том│ 76 537,0│ 102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│ 694 024,3│1 030 177,5│

│области │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │Областной │ 76 537,0│ 102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│ 694 024,3│1 030 177,5│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 76 537,0│ 102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│ 694 024,3│1 030 177,5│

│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │Федеральный │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │Местный │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │Прочие │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │источники, в│ │ │ │ │ │ │

│ │том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG),│

│от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG),│

│от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b504G)) │

├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Итого по│Всего, в том│ 76 537,0│ 102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│ 694 024,3│1 030 177,5│

│Программе │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │Областной │ 76 537,0│ 102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│ 694 024,3│1 030 177,5│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ 0,0│

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│1 030 177,5│

│ │прочие расходы│ 76 537,0│ 102 283,0│ 79 530,0│ 77 803,2│ 694 024,3│ │

│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │Федеральный │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │Местный │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │Прочие │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │источники, в│ │ │ │ │ │ │

│ │том числе:│ │ │ │ │ │ │

│ │капвложения │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │НИОКР │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│ │прочие расходы│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG),│

│от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG),│

│от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F34b504G)) │

└────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

2.7. Индикаторы достижения цели (целей) Программы

┌──────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐

│ Наименование │ Единицы │ Значения индикаторов целей Программы │

│ индикаторов целей │ измерения ├───────────┬────────────┬─────────────┤

│ Программы │индикаторов│ На момент │По окончании│ Без │

│ │ целей │разработки │ реализации │программного │

│ │ Программы │ Программы │ Программы │вмешательства│

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│Повышение стоимости│млн рублей │ 64 658,20 │ 78 644,4 │ 68 500,0 │

│имущества │ │ │ │ │

│Нижегородской области │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 21.03.2013│

│[N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG)) │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│Величина прямых│млн рублей │ 1 059,3 │ 1 410,9 │ 650,0 │

│финансовых поступлений│ │ │ │ │

│в областной бюджет │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012│

│[N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b509G), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b509G),│

│от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG)) │

└──────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘

┌─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │ Единицы │ Значения индикаторов целей Программы │

│ индикаторов │ измерения ├────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────────┤

│ целей │индикаторов│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год │2013 год │ Без │

│ Программы │ целей │ │ │ │ │ │программного │

│ │ Программы │ │ │ │ │ │вмешательства│

├─────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├─────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤

│Повышение │млн рублей │75 302,8│76 121,0│77 589,8│77 900,0 │78 644,4 │ 68 500,0 │

│стоимости │ │ │ │ │ │ │ │

│имущества │ │ │ │ │ │ │ │

│Нижегородской│ │ │ │ │ │ │ │

│области │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50BG),│

│от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50BG)) │

├─────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤

│Величина │млн рублей │ 814,7│ 933,1│ 1 077,4│ 1 268,4│ 1 410,9 │ 650,0 │

│прямых │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовых │ │ │ │ │ │ │ │

│поступлений в│ │ │ │ │ │ │ │

│областной │ │ │ │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG),│

│от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50AG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50AG),│

│от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG)) │

└─────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘

2.8. Показатели непосредственных результатов

реализации Программы

┌─┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ │ Показатели │ Плановый период │

│ │ ├────┬────┬────┬────┬─────┤

│ │ │2009│2010│2011│2012│2013 │

│ │ │год │год │год │год │ год │

├─┼──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│1│Количество площадей в объектах нежилого фонда│180 │190 │200 │210 │232,9│

│ │государственной собственности области,│ │ │ │ │ │

│ │прошедших техническую инвентаризацию (тыс. кв.│ │ │ │ │ │

│ │м) │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 21.03.2013│

│[N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b505G), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b505G)) │

├─┼──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│2│Количество ликвидированных предприятий (ед.) │ 11 │ 8 │ 7 │ 2 │ 14 │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b505G) Правительства Нижегородской области от 21.03.2013│

│N 167) │

└─┴──────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

┌──────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┐

│ Наименование оценки │ 2009 год │2010 год │ 2011 год │2012 год │2013 год │

├──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Доходы от управления│795 885,0 │926 866,2│1 075 092,9│1 268 435,1 │1 410 913,2│

│государственной │ │ │ │ │ │

│собственностью, │ │ │ │ │ │

│администрируемые МГИ и│ │ │ │ │ │

│ЗР, поступающие в│ │ │ │ │ │

│областной бюджет (тыс.│ │ │ │ │ │

│руб.) │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G),│

│от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b504G), от 24.04.2013│

│[N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b504G), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG)) │

├──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Расходы (тыс. руб.) │ 76 537,0 │102 283,0│ 79 530,0 │ 77 803,2 │ 694 024,3│

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G),│

│от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G), от 21.03.2013│

│[N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b504G), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b504G), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG),│

│от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG)) │

├──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Экономическая │ 10,4 │ 9,1│ 13,5│ 16,3 │ 2,0│

│эффективность │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G),│

│от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50BG), от 21.03.2013│

│[N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b504G), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b504G), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50DG)) │

└──────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┘

Оценка эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области осуществляется на основе следующих показателей:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50BG) Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 N 118)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Отчисления в областной  бюджет части прибыли  государственных  предприятий в расчете  на 1 предприятие,  ведущее хозяйственную  деятельность, тыс.  руб. | 693,0 | 891,0 | 1 027,7 | 1 039,7 | 1 064,4 |
| Доля убыточных  государственных  предприятий, % | 33,3 | 22,7 | 19,0 | 18,2 | 17,5 |
| Доля расходов на  ремонт, охрану и  содержание объектов  недвижимости областной  собственности в  доходах от  использования объектов  недвижимости областной  собственности,  переданных в аренду, % | 0,0 | 0,8 | 3,0 | 2,95 | 2,9 |
| Доля расходов на выкуп  и оформление земельных  участков в  собственность  Нижегородской области  в доходах от  использования  земельных участков  областной  собственности,  переданных в аренду, % | 4,05 | 3,69 | 2,02 | 2,0 | 1,97 |
| Доля площадей объектов  недвижимости  Нижегородской области,  не используемых для  выполнения  государственных  функций, % | 13,1 | 10,7 | 8,6 | 8,2 | 7,8 |

(таблица введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b505G) Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 N 118)

Постепенное снижение экономической эффективности в ходе реализации Программы до 2011 года обусловлено объективным уменьшением физического объема имущественно-земельных ресурсов государственной собственности области, ликвидацией и реорганизацией государственных предприятий, а также повышением затрат на управление госимуществом (капитальный ремонт нежилого фонда, освобождение земельных участков от самовольно возведенных объектов и прав третьих лиц, изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения, не используемых в соответствии с целевым назначением в течение 3-х лет, и другое).

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию

Программы, и мероприятия по их снижению

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением федерального законодательства, выбором доверительных управляющих, проведением работ и финансированием мероприятий Программы.

1. Риск с изменением федерального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вносить существенные изменения в региональное законодательство, значительно корректировать документы, подготовленные для реализации мероприятий Программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, анализом воздействия того или иного изменения федерального законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов государственного имущества вследствие пожара, наводнения, иных обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в областной бюджет.

Данный риск может быть минимизирован путем страхования объектов государственного имущества (средства предусматриваются в областном бюджете) и ремонта объектов недвижимости в целях недопущения их разрушения. На 2009 - 2011 годы расходы на капитальный ремонт и реконструкцию объектов недвижимости будут предусматриваться в расходах областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области".

3. Риск с выбором доверительных управляющих связан в первую очередь с возможностью выбора в ходе конкурса недобросовестной компании и, как следствие, снижение поступлений от управления государственной собственностью относительно прогнозных показателей.

Данный риск может быть минимизирован на стадии подготовки конкурсной документации и определения требований к заявке на участие в конкурсе. Кроме того, поскольку функции контроля использования имущества остаются за министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, осуществление регулярного контроля исполнения компанией соглашения о доверительном управлении также позволит оперативно реагировать на недобросовестные действия доверительных управляющих.

4. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Программы, может быть минимизирован привлечением к выполнению работ по аудиту предприятий, техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и так далее только компаний, имеющих опыт работы в данных сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства. Кроме того, министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области будет осуществлять как постоянный мониторинг выполнения мероприятий, так и выборочный контроль качества выполненных работ.

5. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, может быть минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.

2.11. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.

Приложение

к областной целевой программе

"Управление государственной собственностью

Нижегородской области на 2009 - 2013 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b509G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b509G),

от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50AG),

от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50DG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50DG),

от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG),

от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50CG))

┌────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Категория │ Сроки │ Исполнители │ Объем финансирования, тыс. руб. (по годам, в разрезе источников) │

│ п/п │ мероприятия │ расходов │выполнения│ мероприятий ├───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┤

│ │ │(капвложения│ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Всего │

│ │ │ НИОКР и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ расходы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Существенное повышение эффективности управления имуществом│Всего, в│76 537,0 │102 283,0 │ 79 530,0 │ 77 803,2 │ 694 024,3│ 1 030 177,5│

│ │Нижегородской области на основе современных принципов и методов│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │управления с использованием инструментов финансового рынка, а├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │также качественное развитие процесса разгосударствления│Областной │76 537,0 │102 283,0 │ 79 530,0 │ 77 803,2 │ 694 024,3│ 1 030 177,5│

│ │(оптимизации состава) собственности и увеличение доли│бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │имущественных и земельных ресурсов в налоговых доходах бюджета ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b508G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b509G), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b505G),│

│от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50CG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50CG), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b509G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b509G), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50FG)) │

├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│1. │Совершенствование учета и разграничения государственного│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │имущества, его структуризация и классификация │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│1.1. │Структуризация │ Прочие │ 2009 │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │объектов │ расходы │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности области│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │на оперативное,│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │условно-коммерческое │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │и функционально-│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │целевое имущество │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│1.2. │Классификация │ Прочие │ 2009 │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │объектов │ расходы │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │(группировка по│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │характерным │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │признакам) в│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │соответствии с целями│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │управления и│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │распоряжения │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │имуществом │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│1.3. │Развитие системы│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │учета объектов│ расходы │ 2010 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности области│ │ │Программы │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │и формирование│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │интегрированных │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │данных о│ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │государственном │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │имуществе НО │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│1.3.1. │Объединение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │информационных систем│ расходы │ 2011 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │по государственному│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │имуществу │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│1.3.2 │Организация учета│ Прочие │ 2009 │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │вновь созданного│ расходы │ │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │имущества │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │до ввода его в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │эксплуатацию │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│1.4. │Организация учета│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │государственного │ расходы │ 2010 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │имущества │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │области, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │передаваемого в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │доверительное │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управление │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│1.5. │Формирование и│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ведение единого│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │реестра современных│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │программных продуктов│ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │и операционных│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │систем, созданных│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │(создаваемых) на│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │бюджетные средства и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │применяемых в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственных │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │органах Нижегородской│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2. │Внедрение современных форм и методов управления государственным│Всего, в│54 687,0 │ 41 631,0 │ 52 093,0 │ 51 561,2 │ 661 926,9│ 861 899,1│

│ │имуществом Нижегородской области. Привлечение прямых инвестиций│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │в организации, функционирующие на территории Нижегородской├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │области. Содействие реализации перспективных градостроительных│Областной │54 687,0 │ 41 631,0 │ 52 093,0 │ 51 561,2 │ 661 926,9│ 861 899,1│

│ │проектов и развитию инфраструктуры для обеспечения нужд малого│бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства и населения Нижегородской области ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b505G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50FG), от 19.11.2012 [N 833](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b505G), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50FG),│

│от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50EG), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50FG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50EG)) │

├────────┼─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.1. │Реструктуризация и│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │управление областным│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │портфелем акций │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │Программы │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.1.1. │Проведение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │мониторинга │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │финансово- │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │экономического │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │состояния акционерных│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │обществ с долей│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │в уставных капиталах │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.1.2. │Подготовка перечня│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │пакетов акций,│ расходы │ 2012 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │находящихся в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │области, для передачи│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │в доверительное│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управление │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.1.3. │Проведение │ Прочие │ 2009 │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │аналитических │ расходы │ │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │исследований при│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │планировании и│ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │подготовке пилотных│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │проектов по передаче│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │в доверительное│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управление пакетов│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │акций, находящихся в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.1.4. │Проведение конкурсов│ Прочие │ 2009 │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │на право заключения│ расходы │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │договора │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │доверительного │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управления акциями,│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │находящимися в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │областной │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │собственности │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.1.5. │Осуществление │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │пилотных проектов по│ расходы │ 2010 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │передаче в│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │доверительное │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управление │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │победителям конкурсов│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │пакетов акций,│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │находящихся в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.1.6. │Подготовка решения│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │Правительства │ расходы │ 2010 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │о передаче акций в│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │доверительное │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │управление │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2. │Управление объектами│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│48 687,0 │ 34 898,0 │ 24 593,0 │25 280,0 │ 17 628,4 │ 151 086,4 │

│ │недвижимого имущества│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │48 687,0 │ 34 898,0 │ 24 593,0 │25 280,0 │ 17 628,4 │ 151 086,4 │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b504G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50EG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b509G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50BG),│

│от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b509G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.1. │Разработка положения│ Прочие │ 2009 │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │о порядке контроля за│ расходы │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │объектов недвижимого│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │имущества, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │принадлежащих │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │области, переданных в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │доверительное │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │управление │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.2. │Передача конкурентно-│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │способных │ расходы │ 2012 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │(котирующихся) на│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │свободном рынке│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │объектов недвижимости│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │в доверительное│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │управление │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.3. │Проведение │ Прочие │ 2009 │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │аналитических │ расходы │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │исследований при│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │планировании и│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │подготовке пилотных│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │проектов по передаче│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │коммерчески │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │малопривлекательных │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │на рынке объектов│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │недвижимости в│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │доверительное │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │управление │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.4. │Осуществление │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │пилотного проекта по│ расходы │ 2011 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │передаче коммерчески│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │малопривлекательных │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │на рынке объектов│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │недвижимости в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │доверительное │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управление и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовка │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предложений по│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │внедрению аналогичных│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │проектов в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │последующий период │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.5. │Контроль за│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │доверительными │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │управляющими на│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │основе постоянного│ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │мониторинга их│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │действий по│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │выполнению условий│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │договора │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │доверительного │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │управления имуществом│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │и проверки│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │представляемой │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │доверительными │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управляющими │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │отчетности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.6. │Развитие практики│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, МПРМП │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │предоставления в│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │аренду │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственного │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │имущества │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │на конкурсной основе │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.7. │Выполнение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│25 000,0 │ 10 950,0 │ 9 143,0 │ 6 750,0 │ 4 884,5 │ 56 727,5 │

│ │топографической │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │съемки земельного│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │участка, его│ │ │ │Областной │25 000,0 │ 10 950,0 │ 9 143,0 │ 6 750,0 │ 4 884,5 │ 56 727,5 │

│ │освобождение от│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │самовольно │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │возведенных объектов│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │(в том числе путем│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │сноса) и прав третьих│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │лиц, а также│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │составление сметной│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │выявление и учет│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │бесхозяйных вещей,│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │установление их│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственника, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перемещение, хранение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и реализация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50DG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b509G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50AG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.8. │Подготовка расчетов и│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, Минфин │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │предложений по│ расходы │ 2012 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │объемам бюджетного│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │финансирования, │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │проведения │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │технической │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │инвентаризации и│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ремонтных работ на│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │объектах нежилого│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │фонда, находящихся в│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственной │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.9. │Проведение │Капвложения │ 2010 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,0 │ 5 000,0 │ 15 450,0 │ 18 530,0 │ 12 553,9 │ 51 533,9 │

│ │обследования │ │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов, │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │изготовление сметной│ │ │ │Областной │ 0,0 │ 5 000,0 │ 15 450,0 │ 18 530,0 │ 12 553,9 │ 51 533,9 │

│ │документации, ремонт│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов областной│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности и│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │проведение │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │экспертизы, в том│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │числе строительной│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертизы │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50CG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b508G), от 30.01.2013 [N 43](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50AG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b508G),│

│от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b505G), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50BG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.10. │Создание единого│ Прочие │ 2009 │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │информационного │ расходы │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ресурса по│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │невостребованным │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │объектам нежилого│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │фонда и свободным│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельным участкам,│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │находящимся в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │областной │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.11. │Предоставление │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, МИП,│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │земельных участков в│ расходы │ 2013 │МПРМП, органы МСУ│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с│ │ │(при условии├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │[Законом](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0EE49BF9D125CAE6E096E9BAb807G) Нижегородской│ │ │участия в│Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │области от 13 декабря│ │ │реализации │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │2005 года N 192-З "О│ │ │Программы) ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │регулировании │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │земельных отношений в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │области" и принятыми│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │в его развитие│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │постановлениями │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Правительства │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.12. │Оформление и│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, МИП │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │заключение договоров│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │аренды и│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │безвозмездного │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │срочного пользования│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │земельных участков на│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │территории г.│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Н.Новгорода по│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │принятым │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │инвестиционным │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │проектам │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.13. │Проведение процедуры │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, МСХ и│Всего, в│ 4 187,0 │ 420,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 190,0 │ 4 797,0 │

│ │изъятия земельных │ расходы │ 2013 │ПР, органы МСУ│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │участков │ │ │(при условии├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │сельскохозяйственного│ │ │участия в│Областной │ 4 187,0 │ 420,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 190,0 │ 4 797,0 │

│ │назначения в случае │ │ │реализации │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │их неиспользования │ │ │Программы) ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │для │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │сельскохозяйственного│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │производства или │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │осуществления иной │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │связанной с │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственным │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │производством │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │деятельности в │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │течение трех и более │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет подряд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b505G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b504G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.14. │Покупка земельных│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, МИП,│Всего, в│19 500,0 │ 18 528,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 38 028,0 │

│ │участков из земель│ расходы │ 2013 │Минфин │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │назначения в порядке│ │ │ │Областной │19 500,0 │ 18 528,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 38 028,0 │

│ │преимущественного │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │права Нижегородской│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │области │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.15. │Организация работ по│ Прочие │ 2009 - │МСП │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │освобождению │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │земельных участков от│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ветхого фонда,│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │находящегося в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │области, для│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │последующего │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │использования их под│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │новое строительство в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │пределах компетенции│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │с учетом требований│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │действующего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.2.16. │Осуществление │ Прочие │ 2009 - │МСП, департамент│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │перспективных │ расходы │ 2011 │градостроительного│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │градостроительных │ │ │развития ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │проектов │ │ │территории │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │Нижегородской │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │области, МГИ и ЗР ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.3. │Формирование │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 6 000,0 │ 6 733,0 │ 7 500,0 │ 5 500,0 │ 5 101,8 │ 30 834,8 │

│ │эффективной │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │вертикально- │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │интегрированной │ │ │Программы │Областной │ 6 000,0 │ 6 733,0 │ 7 500,0 │ 5 500,0 │ 5 101,8 │ 30 834,8 │

│ │системы управления│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │отдельными │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │отраслевыми │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │сегментами областного│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50BG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50DG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50AG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.3.1. │Осуществление оценки│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │критериев (в│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │[постановлением](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F08E29BF9D225CAE6E096E9BAb807G) │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Правительства │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │от 29 июня 2007 года│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │N 216) для сохранения│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │в государственной│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятий и пакетов│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │акций, принадлежащих│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.3.2. │Обеспечение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │проведения аудита│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предприятий в│ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │соответствии с│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиями │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │действующего │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │законодательства │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.3.3. │Анализ результатов│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │деятельности │ расходы │ 2011 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │областных │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственных │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │унитарных предприятий│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │и хозяйственных│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │обществ (с участием│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │области) в сравнении│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │с результатами│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │деятельности частных│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятий в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │соответствующей │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │отрасли (в 2009 году│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │- за 2006 - 2008│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы, в 2010 году за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2007 - 2009 годы) и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предложений по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дальнейшей судьбе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │каждого предприятия,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч. по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приватизации и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ликвидации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.3.4. │Обследование, │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 6 000,0 │ 6 733,0 │ 7 500,0 │ 5 500,0 │ 5 101,8 │ 30 834,8 │

│ │проведение │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │технической │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │инвентаризации и│ │ │Программы │Областной │ 6 000,0 │ 6 733,0 │ 7 500,0 │ 5 500,0 │ 5 101,8 │ 30 834,8 │

│ │паспортизации │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │недвижимости, │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │проведение рыночной│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │оценки │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственного │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │имущества │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │области, а также│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │земельных участков,│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенных на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижнего Новгорода,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственность на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которые не│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разграничена, и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация права│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с формированием│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электронной базы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │данных по объектам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нежилого фонда и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │земельным участкам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50AG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50CG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b505G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.4. │Проведение анализа│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │состояния │ расходы │ 2011 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │имущественных │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ресурсов │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственных │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений на предмет│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │соответствия │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │выполняемым функциям│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │и задачам. Подготовка│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предложений по│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │освобождению │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │учреждений от│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │несвойственных им│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │функций и вовлечению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в хозяйственный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборот │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │высвобождаемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.5. │Модернизация │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 5 000,0 │ 0,00│ 0,00│ 5 000,0 │

│ │электронной базы│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │данных "Учет│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных участков и│ │ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 5 000,0 │ 0,00│ 0,00│ 5 000,0 │

│ │нежилого фонда" с│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │организацией │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │технического │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │обеспечения │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.5.1. │Модернизация │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 8 000,0 │ 8 100,0 │ 16 100,0 │

│ │электронной базы│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │данных "Учет│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных участков и│ │ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 8 000,0 │ 8 100,0 │ 16 100,0 │

│ │нежилого фонда" с│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │организацией │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │технического │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │обеспечения, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │инвентаризацией │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │архивных данных,│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │формированием │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │архивных дел и их│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │оцифровка │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F31b504G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50FG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.6. │Содержание нежилого│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 15 000,0 │ 0,00│ 0,00│ 15 000,0 │

│ │фонда │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 15 000,0 │ 0,00│ 0,00│ 15 000,0 │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.6.1. │Охрана и содержание│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 9 900,2 │ 6 004,7 │ 15 904,9 │

│ │нежилого фонда │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 9 900,2 │ 6 004,7 │ 15 904,9 │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b505G), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50BG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b508G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.7. │Расходы на│ Прочие │ 2012 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │автоматизацию │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │архивных данных по│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │договорам аренды│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │земельных участков │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.8. │Расходы на│ Прочие │ 2012 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1 500,0 │ 592,0 │ 2 092,0 │

│ │благоустройство │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающей │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │территории │ │ │ │Областной │ │ │ │ 1 500,0 │ 592,0 │ 2 092,0 │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F32b50CG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50BG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50BG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b504G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.9. │Совершенствование │ Прочие │ 2012 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │технических и│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │программных средств│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │для управления и│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │учета │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │имущества и земельных│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ресурсов │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.10. │Проведение │ Прочие │ 2012 │МГИ и ЗР │Всего, в│ │ │ │ 1 381,0 │ │ 1 381,0 │

│ │государственной │ расходы │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастровой оценки│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земель населенных│ │ │ │Областной │ │ │ │ 1 381,0 │ │ 1 381,0 │

│ │пунктов │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.10 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50BG) Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 N 722; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50AG) Правительства Нижегородской области│

│от 21.03.2013 N 167) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.11. │Приобретение в│Капитальные │ 2013 │МГИ и ЗР │Всего, в│ │ │ │ │ 55 500 │ 55 500 │

│ │собственность │ вложения │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │объекта недвижимости,│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ 55 500 │ 55 500 │

│ │расположенного по│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: г.│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Н.Новгород, ул.│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ │

│ │Деловая, д. 11 │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE29BFDD425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b505G) Правительства Нижегородской области от 30.01.2013 N 43) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.12. │Приобретение в│Капитальные │ 2013 │МГИ и ЗР │Всего, в│ │ │ │ │ 240 000 │ 240 000 │

│ │собственность области│ вложения │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта недвижимости,│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │расположенного по│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ 240 000 │ 240 000 │

│ │адресу: г.│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Н.Новгород, ул.│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Ошарская, д. 63 │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.12 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09BF8DB25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G) Правительства Нижегородской области от 19.11.2012 N 833) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.13. │Приобретение в│Капитальные │ 2013 │МГИ и ЗР │Всего, в│ │ │ │ │ 44 000 │ 44 000 │

│ │собственность области│ вложения │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │гаражных боксов с│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельным участком на│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ 44 000 │ 44 000 │

│ │территории г. Бор │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.13 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F31b50EG) Правительства Нижегородской области от 21.03.2013 N 167; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50EG) Правительства Нижегородской области│

│от 24.04.2013 N 258) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│2.14. │Приобретение │Капитальные │ 2013 │МГИ и ЗР │Всего, в│ │ │ │ │285 000,0 │ 285 000,0 │

│ │имущества в│ вложения │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственную │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственность │ │ │ │Областной │ │ │ │ │285 000,0 │ 285 000,0 │

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │для дальнейшего│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │освобождения │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ │

│ │земельного участка от│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │прав третьих лиц в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │целях строительства│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона для│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │проведения игр│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Чемпионата мира по│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ │

│ │футболу 2018 года │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.14 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b509G) Правительства Нижегородской области от 24.04.2013 N 258; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50AG) Правительства Нижегородской области│

│от 13.09.2013 N 645) │

├────────┼─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3. │Оптимизация государственного сектора экономики Нижегородской│Всего, в│18 650,0 │ 58 227,0 │ 25 737,0 │ 24 442,0 │ 30 468,9 │ 157 524,9 │

│ │области. Проведение сбалансированной политики в сфере│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │приватизации и продажи государственного имущества ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Областной │18 650,0 │ 58 227,0 │ 25 737,0 │ 24 442,0 │ 30 468,9 │ 157 524,9 │

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50FG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b504G), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b505G), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b508G),│

│от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b505G), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50DG)) │

├────────┼─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.1. │Развитие │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 2 550,0 │ 3 621,0 │ 2 400,0 │ 3 850,0 │ 2 907,0 │ 15 328,0 │

│ │государственного │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │сектора экономики│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │Программы │Областной │ 2 550,0 │ 3 621,0 │ 2 400,0 │ 3 850,0 │ 2 907,0 │ 15 328,0 │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50EG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b50DG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50AG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b504G),│

│от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50CG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.1.1. │Реализация │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 1 800,0 │ 2 171,0 │ 900,0 │ 1 500,0 │ 939,0 │ 7 310,0 │

│ │прогнозного плана│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │(программы) │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │приватизации │ │ │ │Областной │ 1 800,0 │ 2 171,0 │ 900,0 │ 1 500,0 │ 939,0 │ 7 310,0 │

│ │государственного │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │имущества │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b509G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b50CG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b505G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50DG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.1.2. │Проведение аудита и│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 750,0 │ 1 450,0 │ 1 500,0 │ 2 350,0 │ 1 968,0 │ 8 018,0 │

│ │ликвидации │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предприятий │ │ │Программы │Областной │ 750,0 │ 1 450,0 │ 1 500,0 │ 2 350,0 │ 1 968,0 │ 8 018,0 │

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │области, акционерных│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │обществ с долей│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │участия Нижегородской│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │области, а также│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │реализация │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │мероприятий, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │связанных с│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │процедурами │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │банкротства │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b508G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b50FG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50CG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50FG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.2. │Обеспечение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │исполнения │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательств перед│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │областью со стороны│ │ │Программы │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │предприятий, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │находящихся в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │процедурах │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │банкротства │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.2.1. │Актуализация перечня│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │экономически и│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │социально значимых│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │организаций в│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │и ведение мониторинга│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │их финансово-│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │экономического │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │состояния │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.2.2. │Взаимодействие │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР,│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │государственных │ расходы │ 2013 │совместно с│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │органов по│ │ │другими ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предупреждению │ │ │соисполнителями │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │процедур банкротства│ │ │Программы │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │и защите│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственных │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │интересов в процессе│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │банкротства │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предприятий и│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │организаций │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.2.3. │Обеспечение работы│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │межведомственной │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │комиссии по│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предупреждению │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │банкротства │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятий и│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │организаций в│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.2.4. │Анализ работы│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │арбитражных │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │управляющих и│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │оценщиков, │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │участвующих в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │процедурах │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │банкротства │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │предприятий, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │являющихся должниками│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │по денежным│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │обязательствам перед│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетом │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.3. │Создание новых│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │государственных │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятий и│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │учреждений в целях│ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │решения социальных│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │задач, а также│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │наиболее полного│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │исполнения │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │функций │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.4. │Реализация в течение│ Прочие │ 2009 - │Управление │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │2009 - 2011 годов│ расходы │ 2011 │государственной │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │[Плана](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F08ED9CF9D525CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50FG) мероприятий по│ │ │охраны объектов├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │сохранению и│ │ │культурного │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │эффективному │ │ │наследия │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │использованию │ │ │Нижегородской ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │объектов культурного│ │ │области, МГИ и ЗР,│Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │наследия и выявленных│ │ │органы МСУ (при│бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов культурного│ │ │условии участия в├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │наследия, │ │ │реализации │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │расположенных на│ │ │Программы) │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │территории Нижнего│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Новгорода, на 2007 -│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │2011 годы,│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │утвержденного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распоряжением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Правительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от 21 декабря 2007│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года N 2095-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.5. │Получение выписок из│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 1 100,0 │ 1 189,0 │ 350,0 │ 450,0 │ 17 170,8 │ 20 259,8 │

│ │единых │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │реестров, сведений,│ │ │ │Областной │ 1 100,0 │ 1 189,0 │ 350,0 │ 450,0 │ 17 170,8 │ 20 259,8 │

│ │внесенных в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственный │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │кадастр недвижимости,│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │а также оплата│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │пошлины по делам,│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │рассматриваемым в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │судах, возмещение│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │расходов по решению│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │суда (судебных│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │издержек) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50DG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b504G), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50BG), от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50BG),│

│от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50FG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50EG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.6. │Оформление прав на│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, МСХ и│Всего, в│ 0,0 │ 1 690,0 │ 1 643,0 │ 472,0 │ 0,0 │ 3 805,0 │

│ │земельные участки из│ расходы │ 2013 │ПР, МИП, органы│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │состава земель│ │ │МСУ (при условии├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │сельхозназначения │ │ │участия в│Областной │ 0,0 │ 1 690,0 │ 1 643,0 │ 472,0 │ 0,0 │ 3 805,0 │

│ │ │ │ │реализации │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │Программы) ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50BG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b50EG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.6.1. │Анализ ситуации с│ Прочие │ 2009 - │МСХ и ПР, МГИ и│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │оформлением прав на│ расходы │ 2013 │ЗР, органы МСУ│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │земельные участки из│ │ │(при условии├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земель │ │ │участия в│Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │сельскохозяйственного│ │ │реализации │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │назначения │ │ │Программы) ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │сельскохозяйственными│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │предприятиями области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │и подготовка│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │соответствующей │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │информации │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.6.2. │Формирование и│ Прочие │ 2009 - │МСХ и ПР, органы│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ведение в разрезе│ расходы │ 2013 │МСУ (при условии│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │районов реестра│ │ │участия в├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │сельскохозяйственных │ │ │реализации │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │предприятий, права│ │ │Программы) │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │которых на земельные│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │участки из земель│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │сельскохозяйственного│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │назначения приведены│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │в соответствие с│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │действующим │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательством │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.6.3. │Проведение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, МСХ и ПР│Всего, в│ 0,0 │ 1 690,0 │ 1 643,0 │ 472,0 │ 0,0 │ 3 805,0 │

│ │землеустроительных │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │работ и оформление│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных участков в│ │ │ │Областной │ 0,0 │ 1 690,0 │ 1 643,0 │ 472,0 │ 0,0 │ 3 805,0 │

│ │счет невостребованных│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │долей из земель│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │сельхозназначения в│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │собственность │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │области, │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственная │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация права│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50AG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b509G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.6.4. │Формирование и│ Прочие │ 2009 - │МИП │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ведение реестра│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционно- │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │привлекательных │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │земельных участков │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.6.5. │Проведение торгов по│ Прочие │ 2009 - │МИП, МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │продаже права аренды│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │земельных участков│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │для реализации│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │инвестиционных │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │проектов. Системный│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │контроль за│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │поступлением доходов│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │в бюджет │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.7. │Выполнение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│15 000,0 │ 1 755,0 │ 2 758,0 │ 2 708,0 │ 0,0 │ 22 221,0 │

│ │топографической │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │съемки (в том числе│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │исполнительной │ │ │ │Областной │15 000,0 │ 1 755,0 │ 2 758,0 │ 2 708,0 │ 0,0 │ 22 221,0 │

│ │съемки), а также│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │формирование │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных участков,│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │находящихся под│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │объектами │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │недвижимости │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственной │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │области, │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация права│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b508G) Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 N 722) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.8. │Организация │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, Минфин│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │страхования объектов│ расходы │ 2013 │совместно с│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │недвижимости │ │ │другими ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской │ │ │соисполнителями │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │области, повреждение│ │ │Программы │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │или уничтожение│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │которых может повлечь│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │за собой значительные│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │негативные │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │последствия для│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.9. │Выкуп земельных│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 28 722,0 │ 0,0 │ 5 000,0 │ 1 084,0 │ 34 806,0 │

│ │участков для│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных нужд │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ 0,00│ 28 722,0 │ 0,0 │ 5 000,0 │ 1 084,0 │ 34 806,0 │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b505G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F32b505G), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b504G), от 24.04.2013 [N 258](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CEC99FAD125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50AG),│

│от 09.07.2013 [N 457](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE49EF5D725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F35b50AG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50EG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b509G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.10. │Субсидии юридическим│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, Минфин │Всего, в│ 0,00│ 21 250,0 │ 18 556,0 │ 11 500,0 │ 6 762,1 │ 58 068,1 │

│ │лицам, в том числе│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │расходы на возмещение│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │затрат по│ │ │ │Областной │ 0,00│ 21 250,0 │ 18 556,0 │ 11 500,0 │ 6 762,1 │ 58 068,1 │

│ │формированию и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │оформлению земельных│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │участков в│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │собственность │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │при разграничении│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │собственности на│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │землю, о│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предоставлении │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │которых приняты│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │решения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │совета при│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Губернаторе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(затраты на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполнение работ по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формированию и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастровому учету│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │земельных участков,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освобождению их от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прав третьих лиц и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │самовольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сооружений, по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изысканиям, затраты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на оплату аренды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │земельных участков,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комиссионных выплат│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │арендаторам, иные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │непредвиденные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │затраты, связанные с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оформлением земельных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b504G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b50BG), от 21.03.2013 [N 167](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CED95F8D425CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50DG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b509G),│

│от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b508G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.11. │Выполнение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,0 │ 0,00│ 0,00│ 0,0 │

│ │топографической (в│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │том числе│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │исполнительной) │ │ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,0 │ 0,00│ 0,00│ 0,0 │

│ │съемки и формирование│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │земельных участков│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │для размещения летних│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │кафе │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b50DG) Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 N 118) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│3.12. │Выполнение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 30,0 │ 462,0 │ 2 545,0│ 3 037,0 │

│ │топографической │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │съемки (в том числе│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │исполнительной │ │ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 30,0 │ 462,0 │ 2 545,0│ 3 037,0 │

│ │съемки), а также│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │формирование │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных участков,│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │находящихся в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │собственности, │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │изготовление проектов│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │планировки, межевания│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │территорий, │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственная │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация права│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0FEC9AF5D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b50CG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F30b50AG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b508G), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50BG)) │

├────────┼─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4. │Развитие взаимоотношений с муниципальными районами и городскими│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │округами в сфере имущественно-земельных отношений │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.1. │Взаимодействие в│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │сфере инвестиционной│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности и│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных ресурсов в│ │ │Программы │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │соответствии с│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │действующим │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │законодательством │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.1.1. │Осуществление в│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, органы│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │пределах полномочий,│ расходы │ 2013 │МСУ (при условии│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │определенных [Законом](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0EE49BF9D125CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568D33b504G)│ │ │участия в├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │реализации │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │от 13 декабря 2005│ │ │Программы) │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │года N 192-З "О│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │регулировании │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │земельных отношений в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │области", управления│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │и распоряжения│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │земельными участками│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │в г. Н.Новгороде,│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственная │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │собственность на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которые не│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разграничена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.1.2. │Предоставление │ Прочие │ 2009 - │МИП, МГИ и ЗР,│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │земельных участков│ расходы │ 2013 │Минфин, совместно│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │при создании в│ │ │с другими├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │городских округах и│ │ │соисполнителями │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │муниципальных районах│ │ │Программы │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │области: │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.1.2.1.│промышленных зон (или│ Прочие │ 2009 - │ │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │промышленных округов)│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.1.2.2.│технопарков, бизнес-│ Прочие │ 2009 - │ │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │центров и иных│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексов │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │инновационной │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │направленности │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.1.2.3.│таможенно- │ Прочие │ 2009 - │ │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │терминальных или│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │логистических │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │комплексов (парков) │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.1.2.4.│осуществление других│ Прочие │ 2009 - │ │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │крупных (совместно с│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │органами МСУ при│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │условии участия в│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │реализации Программы)│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционных │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │проектов │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.2. │Нормативно-правовое, │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │методическое и│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │информационное │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │взаимодействие │ │ │Программы │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.2.1. │Оказание методической│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │помощи органам│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │местного │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │самоуправления при│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │разработке и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │выполнении │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │муниципальных целевых│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │программ в сфере│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │управления │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │муниципальной │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │собственностью │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.2.2. │Взаимодействие с│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │органами МСУ при│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │решении вопросов│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │создания, │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │приватизации, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │банкротства или│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ликвидации │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственных │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятий на│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │соответствующих │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │территориях │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.2.3. │Организация │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, органы│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │подготовки и│ расходы │ 2013 │МСУ (при условии│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │переподготовки │ │ │участия в├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │муниципальных │ │ │реализации │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │служащих, занятых в│ │ │Программы) │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │сфере имущественно-│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных отношений │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│4.2.4. │Развитие системы│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, органы│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │информационного │ расходы │ 2013 │МСУ (при условии│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │обмена между│ │ │участия в├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственными │ │ │реализации │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │органами и ОМСУ в│ │ │Программы) │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │сфере управления│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │имущественными и│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │земельными ресурсами │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5. │Совершенствование организационной и административной│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2,9 │ 2,9 │

│ │деятельности государственных органов управления │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2,9 │ 2,9 │

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0CE09CFDDA25CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F33b50CG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE794FED025CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F37b50BG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77FD0956D085FE9C20959F0DE194FED725CAE6E096E9BA87C953CB76B45753568F36b50AG)) │

├────────┼─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.1. │Развитие │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │организационной │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │структуры │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │Программы │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.1.1. │Организация работы│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │коллегии министерства│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │имущества и земельных│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ресурсов │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.1.2. │Разработка и│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │подписание соглашений│ расходы │ 2012 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │о взаимодействии│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │между │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственными │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │органами различных│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │уровней в│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │имущественно- │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │земельной сфере │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.1.3. │Организация работы│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │межведомственных │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │комиссий при│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │министерстве │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственного │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │имущества и земельных│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ресурсов по основным│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │направлениям работы │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.2. │Организация │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, аппарат│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2,9 │ 2,9 │

│ │подготовки и│ расходы │ 2013 │Правительства │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │переподготовки │ │ │Нижегородской ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственных │ │ │области │Областной │ │ │ │ │ 2,9 │ 2,9 │

│ │служащих, занятых в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │сфере имущественно-│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных отношений │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C9492130A4C9A32F851A663E3F6ACBCF2750242449892Bc608G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C84E2933AEC9A32F851A663E3F6ACBCF2750242449892Fc60DG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C8482933A9C9A32F851A663E3F6ACBCF2750242449892Ec602G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.3. │Изучение передового│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │опыта в сфере│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │имущественно- │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных отношений│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │(в том числе участие│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │в специализированных│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │семинарах) │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.4. │Участие │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, аппарат│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │государственных │ расходы │ 2013 │Правительства │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │гражданских служащих│ │ │Нижегородской ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской │ │ │области │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │области, в том числе│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │причастных к│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │управлению │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │имущественно- │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │земельными │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │отношениями, в│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ежегодном конкурсе│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │"Лучший │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственный │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │гражданский служащий│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.5. │Развитие контрольных│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │механизмов │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │Программы │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.5.1. │Разработка и│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │реализация │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │объединенного плана│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │контрольных │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │мероприятий за│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │областного имущества│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │с учетом требований│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │действующего │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │законодательства │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.5.2. │Осуществление │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │контроля за│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственного │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │имущества │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │доверительными │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │управляющими │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.5.3. │Подготовка │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │предложений в│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующие │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │органы по результатам│ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │проверок │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │использования │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │областного имущества │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.5.4. │Анализ состояния│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │имущественных и│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │земельных ресурсов│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │области, их│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │использования и│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │доходности │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.5.5. │Создание │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │интегрированной │ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │информационной │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │системы для│ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управления │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │собственностью │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │с использованием│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │современных │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │геоинформационных │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │систем, программных и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │технических средств │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│5.6. │Организация │ Прочие │ 2011 - │МГИ и ЗР,│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │проведения аттестации│ расходы │ 2013 │Росреестр │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастровых инженеров│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │в соответствии с│ │ │ │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B711518055D453FF7FA25ACF482A66F096F872D2c103G)│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │от 24 июля 2007 года│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │N 221-ФЗ "О│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственном │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастре │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │недвижимости" (в том│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │числе, приобретение│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │бланков аттестатов│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │кадастровых │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │инженеров) │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6. │Формирование благоприятной среды для повышения эффективности│Всего, в│ 3 200,0 │ 2 425,0 │ 1 700,0 │ 1 800,0 │ 1 625,6 │ 10 750,6 │

│ │управления государственной собственностью │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Областной │ 3 200,0 │ 2 425,0 │ 1 700,0 │ 1 800,0 │ 1 625,6 │ 10 750,6 │

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56CA452738AFC9A32F851A663E3F6ACBCF27502424498928c608G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C9492130A4C9A32F851A663E3F6ACBCF27502424498928c602G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C84E2933AEC9A32F851A663E3F6ACBCF2750242449892Fc602G), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C8482933A9C9A32F851A663E3F6ACBCF2750242449892Ec603G)) │

├────────┼─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.1. │Совершенствование │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │законодательной и│ расходы │2013 годы │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │нормативно-правовой │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │базы Нижегородской│ │ │Программы │Областной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │области │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.1.1. │Обеспечение │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │своевременного │ расходы │2013 годы │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │приведения в│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │соответствие с│ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │федеральным │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательством │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │законодательства │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Нижегородской области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │в сфере имущественно-│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных отношений │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.1.2. │Совершенствование │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │правовых актов в│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │целях повышения│ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │эффективности │ │ │Программы │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │использования │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │механизма │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │доверительного │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управления │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │имуществом, │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │находящимся в│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │государственной │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.1.3. │Подготовка │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │предложений по│ расходы │ 2012 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │финансированию работ│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │по реконструкции,│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │капитальному ремонту│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственной │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │собственности │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.1.4. │Развитие правовой│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР, МСХ и│Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │базы по упрощению│ расходы │ 2012 │ПР, МИП │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │процедур рассмотрения│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │заявок и принятия│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │решений по│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │предоставлению │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных участков из│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │земель │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │назначения, │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │находящихся в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.2. │Формирование │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР совместно│Всего, в│ 3 200,0 │ 2 425,0 │ 1 700,0 │ 1 800,0 │ 1 625,6 │ 10 750,6 │

│ │положительного имиджа│ расходы │ 2013 │с другими│т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │соисполнителями ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │управления │ │ │Программы │Областной │ 3 200,0 │ 2 425,0 │ 1 700,0 │ 1 800,0 │ 1 625,6 │ 10 750,6 │

│ │государственной │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │собственностью │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56CA452738AFC9A32F851A663E3F6ACBCF27502424498928c609G), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C9492130A4C9A32F851A663E3F6ACBCF27502424498928c603G), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C84E2933AEC9A32F851A663E3F6ACBCF2750242449892Fc603G)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.2.1. │Регулярное проведение│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │пресс-конференций, │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │брифингов, │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │выступлений │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │руководителей и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистов в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │средствах массовой│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │информации по│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │вопросам деятельности│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │государственных │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │органов в сфере│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │имущественно- │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │земельных отношений.│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │Более широкое│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│ │использование в этих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │целях сайтов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Правительства и МГИ и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЗР в информационно-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │телекоммуникационной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети "Интернет", а│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │также единых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационных дней в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городах и районах│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.2.2. │Создание и│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │сопровождение единой│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │информационной базы│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предприятий и│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │организаций, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │являющихся должниками│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │по денежным│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │обязательствам перед│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетом │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │и находящихся в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │процедурах │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │банкротства │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.2.3. │Проведение "круглых│ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │столов" (в том числе│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │презентации │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Программы) с участием│ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │соисполнителей │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │программных │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │мероприятий │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.2.4. │Публикация │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 3 200,0 │ 2 425,0 │ 1 700,0 │ 1 800,0 │ 1 625,6 │ 10 750,6 │

│ │информации, │ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │необходимой для│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │распоряжения │ │ │ │Областной │ 3 200,0 │ 2 425,0 │ 1 700,0 │ 1 800,0 │ 1 625,6 │ 10 750,6 │

│ │государственным │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │имуществом, в│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │средствах массовой│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │информации, а также│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │размещение информации│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │о предстоящих│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │аукционах │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.03.2012 [N 118](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56CA452738AFC9A32F851A663E3F6ACBCF27502424498928c60EG), от 12.10.2012 [N 722](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C9492130A4C9A32F851A663E3F6ACBCF27502424498929c60AG), от 13.09.2013 [N 645](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C84E2933AEC9A32F851A663E3F6ACBCF27502424498928c60AG), от 04.12.2013 [N 905](consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B70F5C96398B56F971FC56C8482933A9C9A32F851A663E3F6ACBCF2750242449892Fc60BG)) │

├────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│6.2.5. │Ежегодное │ Прочие │ 2009 - │МГИ и ЗР │Всего, в│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │опубликование в СМИ│ расходы │ 2013 │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │

│ │сводных отчетов о│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │результатах │ │ │ │Областной │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │управления областным│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │имуществом, в том│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │числе о результатах│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │деятельности │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │предприятий и│ │ │ │Местный │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │хозяйственных обществ│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ │с участием│ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ │Нижегородской области│ │ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ 0,00│

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │

└────────┴─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

Используемые сокращения:

МГИ и ЗР - министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области

МСХ и ПР - министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

МИП - министерство инвестиционной политики Нижегородской области

МСП - министерство социальной политики Нижегородской области

Минфин - министерство финансов Нижегородской области

Органы МСУ - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Росреестр - управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Нижегородской области

МПРМП - министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области.