УТВЕРЖДЕН

приказом министерства инвестиций,

земельных и имущественных отношений

Нижегородской области

от 11 января 2018  №6-од

План реализации государственной программы «Управление государственным имуществом Нижегородской области"

на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов»

| Наименование основного мероприятия Программы/ мероприятия в рамках основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на 2017 год, тыс. руб. | Финансирование на 2018 год, тыс. руб. | Финансирование на 2019 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | 2017год | 2018год | 2019 год | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Основное мероприятие 1. Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе государственного имущества Нижегородской области | МИЗИО НО | 2017 | 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Формирование перечней объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых налог на имущество организаций определяется исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества | МИЗИО НО | 2017 | 2019 |  | Подготовка и проведение аукциона по актуализации Перечня. Сбор коммерческих предложений, формирование цены контракта.. | Определение исполнителя, заключение госконтракта. Приёмка материалов, утверждение Перечня | - | - | Подготовка и проведение аукциона по актуализации Перечня. Сбор коммерческих предложений, формирование цены контракта. | Определение исполнителя, заключение госконтракта. Приёмка материалов, утверждение Перечня. | - | - | Подготовка и проведение аукциона по актуализации Перечня. Сбор коммерческих предложений, формирование цены контракта. | Определение исполнителя, заключение госконтракта. Приёмка материалов, утверждение Перечня. | - | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами | МИЗИО НО | 2017 | 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 278938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. Работы по освобождению земельных участков от имущества государственной собственности Нижегородской области, самовольных построек, а также движимого имущества, установленного без правовых оснований, бесхозяйных объектов (выполнение топографической съемки земельного участка, выявление собственников, снос, рыночная оценка, строительная экспертиза, перемещение, хранение и реализация) | МИЗИО НО | 2017 | 2019 | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта на освобождение земельных участков | Освобождение земельных участков от объектов недвижимости |  |  | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта на освобождение земельных участков | Освобождение земельных участков от объектов недвижимости |  |  |  | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта на освобождение земельных участков | Освобождение земельных участков от объектов недвижимости |  | 1497,5 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации и кадастрового учета, формирование электронной базы данных объектов нежилого фонда и земельных участков; проведение рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | МИЗИО НО | 2017 | 2019 | Подготовка к проведению электронного аукциона: запрос коммерческих предложений по цене услуг; формирование цены контракта на оказание услуг – около 60 объектов, 10 ОКС | Проведение электронного аукциона, заключение и сопровождение государственного контракта 16 ОКС, обследование 20 участков, оценка 110 участков | Сопровождение и закрытие государственного контракта, заключенного по итогам электронного аукциона во 2 квартале 34 ОКС, 33 сооружения | Обследование 2100 земельных участков | Подготовка к проведению электронного аукциона: запрос коммерческих предложений по цене услуг; формирование цены контракта на оказание услуг – около 65 объектов, 30 ОКС | Проведение электронного аукциона, заключение и сопровождение государственного контракта обследование 30 участков, оценка 80 участков | Сопровождение и закрытие государственного контракта, заключенного по итогам электронного аукциона во 2 квартале | Обследование 2150 земельных участков | Подготовка к проведению электронного аукциона: запрос коммерческих предложений по цене услуг; формирование цены контракта на оказание услуг – около 70 объектов, 30 ОКС | Проведение электронного аукциона, заключение и сопровождение государственного контракта оценка 40 объектов, обследование 30 участков, оценка 80 участков | Сопровождение и закрытие государственного контракта, заключенного по итогам электронного аукциона во 2 квартале | Обследование 2150 земельных участков | 8318,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8318,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8318,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Модернизация информационных систем, технической базы МИЗИО, а также формирование, инвентаризация и оцифровка архивных дел | МИЗИО НО | 2017 | 2019 | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения Сопровождение. прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Модернизация прикладного программного обеспечения Сопровождение. прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | 1159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. Охрана и содержание нежилого фонда Нижегородской области | МИЗИО НО | 2017 | 2019 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для охраны и содержания объектов нежилого фонда, включенных в прогнозный план (программу) приватизации текущего года (по мере необходимости) | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для охраны и содержания объектов нежилого фонда, включенных в прогнозный план (программу) приватизации текущего года (по мере необходимости) | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для охраны и содержания объектов нежилого фонда, включенных в прогнозный план (программу) приватизации текущего года (по мере необходимости) | 6822,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5. Благоустройство территории, прилегающей к МИЗИО | МИЗИО НО | 2017 | 2019 |  | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта |  |  |  | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта |  |  |  | Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта | Сопровождение и закрытие государственного контракта, заключенного по итогам электронного аукциона во 2 квартале |  | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6. Приобретение оборудования для реализации проекта создания архитектурно-художественного освещения Нижегородской телебашни | МИЗИО НО | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4455,5 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 2.7. Выкуп земельных участков для государственных нужд | МИЗИО НО | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.8. Проведение мероприятий по изъятию земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости для реализации мероприятия «Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород» | МИЗИО НО | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 569,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.9. Приобретение имущества (в т.ч. земельных участков) в госсобственность Нижегородской области для дальнейщего освобождения земельных участков от прав 3-х лиц в целях строительства стадиона и базы команд для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Возмещение убытков, причиненных изъятием объектов недвижимости и прекращением прав на земельные участки | МИЗИО НО | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61214,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 Приобретение в государственную собственность Нижегородской области здания для размещения Приволжского таможенного управления | МИЗИО НО | 2017 | 2017 | X | X | X | Приобретение здания | X |  |  |  |  |  |  |  | 49320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 Приобретение здания для перемещения ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области | МИЗИО НО | 2017 | 2017 | X | X | X | Приобретение здания | X | X | X | X | X | X | X | X | 143 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7693,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8926,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8926,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | Реализация 6 объектов | Реализация 6 объектов | Реализация 6 объектов | Реализация 5 объектов | Реализация 3 объектов | Реализация 3 объектов | Реализация 3 объектов | Реализация 3 объектов | Реализация 3 объектов | Реализация 3 объектов | Реализация 3 объектов | Реализация 3 объектов | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Проведение аудита и ликвидации государственных предприятий Нижегородской области, акционерных обществ с долей участия Нижегородской области, а также реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | Расходы на оплату арбитражных управляющих | Мероприятия по ликвидации ГП и АО Расходы на оплату арбитражных управляющих | Проведение аудита ГП Расходы на оплату арбитражных управляющих | Мероприятия по ликвидации ГП и АО Расходы на оплату арбитражных управляющих | Расходы на оплату арбитражных управляющих | Мероприятия по ликвидации ГП и АО Расходы на оплату арбитражных управляющих | Проведение аудита ГП Расходы на оплату арбитражных управляющих | Мероприятия по ликвидации ГП и АО Расходы на оплату арбитражных управляющих | Расходы на оплату арбитражных управляющих | Мероприятия по ликвидации ГП и АО Расходы на оплату арбитражных управляющих | Проведение аудита ГП Расходы на оплату арбитражных управляющих | Мероприятия по ликвидации ГП и АО Расходы на оплату арбитражных управляющих | 568,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. Возмещение судебных расходов по решениям суда, оплата по исп. листам (по искам о взыскании денежных средств), оплата по исполнению решений судов | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | Возмещение расходов конкурсного управляющего. Оплата выписок из единых государственных реестров | Возмещение расходов конкурсного управляющего. Оплата выписок из единых государственных реестров | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | Возмещение расходов конкурсного управляющего. | 3994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 196,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 196,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4. Выполнение кадастровых работ (в том числе топографическая съемка) в отношении земельных участков, подготовка схем расположения земельных участков, кадастровый учет земельных участков | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | Подготовка, сбор необходимой информации. Формирование перечня объектов | Проведение электронных аукционов по предмету мероприятия. Определение исполнителей услуг. Заключение контрактов |  | Получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (около 100 штук) | Подготовка, сбор необходимой информации. Формирование перечня объектов | Проведение электронных аукционов по предмету мероприятия. Определение исполнителей услуг. Заключение контрактов |  | Получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (около 100 штук) | Подготовка, сбор необходимой информации. Формирование перечня объектов | Проведение электронных аукционов по предмету мероприятия. Определение исполнителей услуг. Заключение контрактов |  | Получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (около 100 штук) | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5. Оплата выписок из единых государственных реестров и изготовления копий правоустанавливающих документов | МИЗИО НО | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. Публикация информации, необходимой для распоряжения государственным имуществом, в средствах массовой информации, а также размещение информации о предстоящих аукционах | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | Размещение объявлений на площади не менее 35 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 35 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | Размещение объявлений на площади не менее 20 газетных листов формата А3 | 2891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1. Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, по мере необходимости (по мере необходимости) | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, по мере необходимости (по мере необходимости) | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, по мере необходимости (по мере необходимости) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1. Субсидии государственным предприятиям Нижегородской области на пополнение уставного фонда |  |  |  | Субсидии государственным предприятиям Нижегородской области на пополнение уставного фонда, по мере необходимости (по мере необходимости) | Субсидии государственным предприятиям Нижегородской области на пополнение уставного фонда, по мере необходимости (по мере необходимости) | Субсидии государственным предприятиям Нижегородской области на пополнение уставного фонда, по мере необходимости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по государственной программе | МИЗИО НО | 2016 | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 290372,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Список использованных сокращений:

МИЗИО НО – министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

____________________________________________